## Portada
COMPONENTES DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA 2025 ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ
Enero de 2025 - Versión 1
Objetivo del Programa: Fortalecer instrumentos, herramientas y capacidades institucionales para prevenir la materialización de riesgos de corrupción, detectar y sancionar las faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para la fiscalizacion y control de los recursos públicos y mejorar la relación con los grupos de valor
* Para conocer el contenido de cada uno de los componentes, ingrese dando clic en el icono de cada uno de ellos
** Consulta el mapa de Riesgos institucionales 2024 - Corrupción
¦
2. Racionalización de Trámites
3. Rendición de Cuentas
4. Servicio al ciudadano
5. Transparencia y Acceso a la Información
Haz clic aquí
Haz clic aquí
Haz clic aquí
Haz clic aquí
Haz clic aquí
Haz clic aquí
Participación ciudadana
Haz clic aquí
Iniciativas adicionales
Creación del documento versión 1.
* Se crean las actividades del documento. Fecha de creación: 10 de enero 2023, versión 1.
Haz click aquí
1. Gestión del Riesgo

## GESTIÓN DEL RIESGO
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción: Orientar anualmente, el desarrollo y la implementación de una eficaz, eficiente y efectiva gestión del riesgo, a partir de la identificación, análisis y control de los posibles hechos generadores de corrupción, tanto interna como externa; el análisis de causas, sus consecuencias y el establecimiento de medidas orientadas a controlarlos para contribuir al logro de los objetivos de los procesos.
Subcomponente/Procesos | No. | Actividad | Meta/producto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fecha Seguimiento | Responsable
Subcomponente/proceso 1 Política de administración de riesgos | 1.1 | Analisis de contexto externo e interno a efectos de determinar amenzas y/o oportunidades para la Alcaldía de Tocancipá- Administración central- | Diagnostico de contexto estratégico con todos sus componentes: | 2025-02-04 | 2025-03-07 | 2025-03-30 | Líderes responsables de los procesos (primera línea de defensa)
| 1.2 | Socializar a todos los funcionarios de la Alcaldía la política de adminisración de riesgo actualizada y aprobada | Registros de asisentencia de los 21 funcionarios de los 21 procesos a las socializaciones. | 2025-02-04 | 2025-03-07 | 2025-03-30 | Secretaría de Planeación
| 1.3 | Realizar acompañamiento a los procesos sobre la metodologia adoptada en la política de administración de riesgos para su implementacion en los 21 procesos de la Alcaldía de Tocancipá- Nivel Central. | Actas de reuniones, registros de asistencia a los 21 procesos. | 2025-02-04 | 2025-03-07 | 2025-03-30 | Secretaría de Planeación
Subcomponente/proceso 2 Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Realizar acompañamiento a los procesos sobre la gestión de los riesgos de corrupción, acordes con los lineamientos metodológicos. (Segunda linea de defensa) | Actas de reuniones, registros de asistencia a los 21 procesos. | 2025-02-04 | 2025-03-07 | 2025-03-30 | Secretaría de Planeación
| 2.2 | Gestionar los mapas de riesgos de corrupción en los 22 procesos, teniendo en cuenta los lineamientos metodológicos vigentes y los lineamientos de la política de administración de riesgos actualizada. | Riesgos de corrupcion identificados y tramitados en modulo de isolucion. | 2025-02-04 | 2025-03-07 | 2025-03-30 | Líderes responsables de los procesos (primera línea de defensa)
| 2.3 | Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Alcaldia para la vigencia 2025 | Matriz de riesgos de corrupción actualizado en los 21 procesos. | 2025-02-04 | 2025-03-07 | 2025-03-30 | Líderes responsables de los procesos (primera línea de defensa)
| 2.4 | Elaborar el mapa de aseguramiento en la vigencia 2025. | Mapa de riesgos actualizado, aprobado por comité de coordinacion de control interno. | 2025-02-04 | 2025-03-15 | 2025-04-30 | Secretaría de Planeación
| 2.5 | Efectuar acompañamiento a la implementación del Mapa de Aseguramiento. | Actas de reuniones del comité de coordinacion de control interno. | 2025-02-04 | 2025-03-15 | 2025-04-30 | Secretaría de Planeación - Oficina de control interno
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Socializar la formulacion del Programa de Transparencia y ética Pública, antes de su publicación, para que actores internos y externos formulen sus observaciones y propuestas. | Un Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, (Mapa de Riesgos de Corrupción) socializado | 2025-01-15 | 2025-01-30 | 2025-02-15 | Oficna de Comunicaciones y Prensa-Secretaría de Planeación
| 3.2 | Promociónar y divulgar el Programa de Transparencia y ética Pública, para conocimiento y control de actores internos y externos | Un Programa de Transparencia y ética Pública, (Mapa de Riesgos de Corrupción) promocionado | 2025-01-15 | 2025-01-30 | 2025-02-15 | Oficna de Comunicaciones y Prensa-Secretaría de Planeación
| 3.3 | Coordinar y articular la entrega de información del Programa de Transparencia y ética Pública para su promoción y divulgación dentro de la estrategia de rendición de cuentas. | Información del Programa de Transparencia y ética Pública para rendición de cuentas | 2025-01-15 | 2025-01-30 | 2025-12-31 | Oficna de Comunicaciones y Prensa-Secretaría de Gobierno
| 3.4 | Socializar el mapa de aseguramiento en la vigencia 2025 | Evidencia en actas de reuniones y registros de asistencia de las Jornadas de socialización y apropiación adelantadas. | 2025-01-15 | 2025-12-20 | 2025-12-31 | Secretaría de Planeación
Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y Revisión | 4.1 | Monitorear y revisar periódicamente la gestión de riesgos de corrupción (incluye ajustes) como primera línea de defensa | Reportes de isolucion por proceso con la gestión adelantada por los responsables de linea de frente. | 2025-02-04 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | Líderes responsables de los procesos (primera línea de defensa)
| 4.2 | Implementar planes de mejoramiento en caso de materialización de riesgos de gestión y de corrupción | Planes de mejoramiento implementados | 2025-04-30 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | Líderes responsables de los procesos (primera línea de defensa)
| 4.3 | Socializar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, los lineamientos y la gestión de los riesgos de la entidad. | Actas, registros de asistencia con los informes de la gestión de riesgos de la entidad socializados al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 2025-04-30 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | Secretaría de Planeación
| 4.4 | Consolidar informe de monitoreo sobre la gestión de riesgos de corrupción, como segunda línea de defensa. | Informe monitorear y revisar periódicamente la gestión de riesgos de corrupción | 2025-04-30 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | Secretaría de Planeación
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de manera trimestral los informes sobre la gestión de riesgos de la Alcaldía durante la vigencia 2025. | Acta de comité de coordinacion de control interno, registros de asistencia, Informes periódicos - Reportes de avance de la gestión de riesgos. | 2025-04-30 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | Líderes responsables de los procesos (primera línea de defensa) -. Secretaría de Planeación.
| 5.2 | Efectuar seguimiento periódico a la gestión institucional y elaborar los informes de ley, según plan de auditorias de seguimiento vigencia 2025. | Informes de Ley según plan de auditorias de seguimiento. | 2025-04-30 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | Oficina de Control Interno
Volver al Menú

## RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Racionalización de Trámites: Hacer más fácil el acceso a los trámites y servicios que ofrece el Municipio, a través de las dependencias dueñas de los trámites, mediante los lineamientos para la racionalización emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública con la finalidad de lograr modernización, aumento de la eficiencia y acercamiento de los servicios al Ciudadano.
No |  |  | ACTIVIDADES | INDICADOR | META o PRODUCTO | Área responsable | FECHA PROGRAMADA
1 | Subcomponente/proceso 1 Identificación de trámites | 1.1 | Continuar con el ingreso y actualización de los tramites y servicios en el SUIT | No. de trámites y servicios en el SUIT. | Tramites y servicios actualizados en el SUIT | Secretaría Administrativa/Atención al Ciudadano | Diciembre de 2025
2 | Subcomponente/proceso 2 Priorización de tramites | 2.1 | Elaborar la matriz estrategia para la racionalización de trámites | Documento elaborado Estrategia de racionalización de tramites | Matriz estrategica | Secretartia de Planeación/Secretaría Administrativa/Atención al Ciudadano | Diciembre de 2025
No |  |  | Nombre del trámite | Situación Actual | Mejora a Implementar | Beneficio al Ciudadano | Tipo de Racionalización | Acción de Racionalización. | Actividad | Descripción | Entregable / producto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Área responsable
| Subcomponente/proceso 3 Racionalizacion de tramites | 3.1 | CONCEPTO DE USO DE SUELO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | Se radica de manera presencial | Se reduciran los tiempos de respuesta asociados al trámite de 8 días a 5 días hábiles | Obtención del concepto de uso de suelo de manera ágil y oportuna facilitando al usuario el proceso a adelantar para la consecución del mismo. | Administrativa | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite | Continuar con la correspondiente actualización,registro de los trámites y racionalizacion en el SUIT | Se adelantará el trámite por los canales habilitados Mediante correo electrónico/ página web, presencial y se genera la solicitud adjuntado la documentación requerida con el fin de dar trámite ágil y oportuno en beneficio de la comunidad | Tramite racionalizado. | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Secretartia de Planeación
3 |  | 3.2 | CERTIFICADO DE ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA | Se radica de manera presencial | Se reduciran los tiempos de respuesta asociados al trámite de 8 días a 5 días hábiles | Obtención del certificado de estratificación de manera ágil y oportuna facilitando al usuario el proceso a adelantar para la consecución del mismo. | Administrativa | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite | Continuar con la correspondiente actualización,registro de los trámites y racionalizacion en el SUIT | Se adelantará el trámite por los canales habilitados Mediante correo electrónico/ página web, presencial y se genera la solicitud adjuntado la documentación requerida con el fin de dar trámite ágil y oportuno en beneficio de la comunidad | Tramite racionalizado. | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Secretartia de Planeación
4 |  | 3.3 | CERTIFICADO DE NOMENCLATURA | Se radica de manera presencial, correo electrónico | Se reduciran los tiempos de respuesta asociados al trámite de 8 días a 5 días hábiles | Obtención del certificado de estratificación de manera ágil y oportuna facilitando al usuario el proceso a adelantar para la consecución del mismo. | Administrativa | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite | Continuar con la correspondiente actualización,registro de los trámites y racionalizacion en el SUIT | Se adelantará el trámite por los canales habilitados Mediante correo electrónico/ página web, presencial y se genera la solicitud adjuntado la documentación requerida con el fin de dar trámite ágil y oportuno en beneficio de la comunidad | Tramite racionalizado. | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Secretartia de Planeación
Volver al menú
Volver al menú

## RENDICIÓN DE CUENTAS
Estrategia de Rendición de Cuentas: Fortalecer el ejercicio de Rendición Pública de Cuentas de la Alcaldía, y especialmente los espacios de diálogo entre la Administración Municipal y los grupos de valor e interés, sobre la gestión realizada, las decisiones tomadas, los resultados y avances en la garantía de derechos, mediante un lenguaje claro y comprensible, para explicar las decisiones, acciones y resultados, implementar los mecanismos de corrección o mejora, en el marco de los lineamientos definidos en la normatividad vigente y los impartidos para el proceso de Rendición Pública de Cuentas.
Subcomponente/Procesos | Ítem | Actividades | Meta/producto | Fecha |  |  | Dependencia Responsable
|  |  |  | Inicio | Fin | Seguimiento
Subcomponente/proceso 1 Informaciòn de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Conformar y capacitar el equipo líder del proceso de Rendición de Cuentas | Contar con un equipo que lidere y articule el proceso de Rendición de cuentas en la Administración municipal | 2025-01-22 | 2025-02-28 | 2025-03-15 | Despacho del Alcalde
| 1.2 | Elaborar y socializar estrategia de rendición de cuentas 2025 para la Alcaldía (definición de Cronograma y responsabilidades) | Establecer la estrategia de rendición de cuentas 2025. | 2025-01-02 | 2025-04-28 | 2025-05-15 | Secretarías Misionales
| 1.3 | Publicar los planes institucionales para la vigencia 2025. | Planes publicados en pagina web | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | Secretaria de Planeación
| 1.4 | Elaborar la estrategia de comunicaciones que contenga las acciones a desarrollar e implementar para la correcta divulgación del proceso de rendición de cuentas | Estrategia de comunicación formulada | 2025-01-22 | 2025-05-30 | 2025-06-15 | Oficina de Comunicaciones y Prensa
| 1.5 | Preparar y consolidar información de gestión a presentar. Se hace para el 100% de los espacios programados en el plan de acción de Rendición Pública de Cuentas. | Publicación de tablero de información de interés de la ciudadanía de rendición pública de cuentas | 2025-01-16 | 2025-04-28 | 2025-05-15 | Secretaría de Planeación
| 1.6 | Publicar los Informes de Seguimiento al Plan de Desarrollo a través del seguimiento al Plan Indicativo y el Plan de Acción. | Publicación de seguimiento al Plan de Desarrollo (Dos al año) | 2025-01-31 | 2025-10-31 | 2025-11-15 | Secretaría de Planeación y Oficina de Comunicaciones y Prensa
| 1.7 | Publicar el Informe de Seguimiento al Plan Ordenamiento Territorial- POT | Realizar un informe de seguimiento al POT | 2025-01-06 | 2025-11-30 | 2025-12-15 | Secretaría de Planeación y Oficina de Comunicaciones y Prensa
Subcomponente/proceso 2 Diálogo de doble via con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Preparar espacios de diálogo con la ciudadanía con el fin de obtener preguntas o comentarios de los ciudadanos y organizaciones sobre el proceso de rendición de cuentas | Espacio de dialogos realizados | 2025-01-20 | 2025-11-30 | 2025-12-15 | Las Secretarias Misionales son los coordinadores de generar espacios de diálogo y la Oficina de Comunicaciones y Prensa realiza la divulgación
| 2.2 | Habilitar canales de comunicación para que la ciudadanía pueda participar en los ejercicios de diálogo definidos en el plan de acción | Canales de comunicación habilitados | 2025-01-20 | 2025-11-30 | 2025-12-15 | La Oficina de Comunicaciones y Prensa realiza la divulgación
| 2.3 | Realizar campañas de comunicación de acuerdo a la información entregada para incentivar la participación ciudadana en la rendición de cuentas | Campañas realizadas | 2025-01-20 | 2025-11-30 | 2025-12-15 | Oficina de Comunicaciones y Prensa
| 2.4 | Publicar la estrategia de rendición de cuentas para recibir comentarios de los grupos de interés. | Estrategia de rendición de cuentas publicada | 2025-01-05 | 2025-05-30 | 2025-06-15 | Oficina de Comunicaciones y Prensa
Subcomponente/proceso 3 Responsabilidad (resultados de la gestión asumiendo mecanismos de corrección o mejora/ respuesta al control social) para motivar la cultura de la rendicion y peticion de cuentas | 3.1 | Realizar espacios de dialogo con grupos de valor y partes interesadas según temática | Realizar el 100% de espacios de dialogo definidos en el Plan de Acción | 01/022025 | 2025-11-30 | 2025-12-15 | Secretarías Misionales
| 3.2 | Realizar notas de prensa relacionadas con la Rendición Pública de Cuentas | Notas realizadas | 2025-01-02 | 2025-11-30 | 2025-12-15 | Oficina de Comunicaciones y Prensa
| 3.3 | Dar respuesta a las preguntas y solicitudes que surjan durante los eventos de diálogo de la Rendición pública de cuentas. | Responder las preguntas o solicitudes de información que surjan de los proceso de dialogo | 2025-01-20 | 2025-11-30 | 2025-12-15 | Secretarías Misionales
| 3.4 | Incluir en el Informe de Rendición de Cuentas un espacio acerca de las acciones de mejora que se hayan realizado y que hubiesen sido el fruto de los espacios de rendicion de cuentas | Acciones de mejora implementadas | 2025-01-20 | 2025-11-30 | 2025-12-15 | Secretarías Misionales
Subcomponente/proceso 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Evaluacion del proceso | Realizar evaluación del proceso sobre la Rendicion de Cuentas efectuado durante el año, según lo definido en el Plan de Acción | 2025-01-12 | 2025-12-20 | 2025-12-31 | Oficina de Control Interno de Gestión
Incluir en el Informe de Rendición de Cuentas
un espacio acerca de las acciones de mejora
que se hayan realizado
Volver al Menú

## ATENCIÓN AL CIUDADANO
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano: Fortalecer los mecanismos para el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios del Municipio, a través de un conjunto de actividades a desarrollar para mejorar los procesos concernientes a la ventanilla hacia dentro y de la ventanilla hacia afuera satisfaciendo las necesidades, realidades y expectativas del Ciudadano.
Subcomponentes | No. | Actividades | Meta/producto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fecha Seguimiento | Dependencia Responsable
Subcomponente/proceso 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Ejecutar actividades orientadas a fortalecer la cultura de servicio de los servidores públicos de la entidad | Sensibilizaciones que difundan la cultura de servicio al ciudadano | 2025-01-02 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA / ATENCION AL CIUDADANO
| 1.2 | Socializar a nivel directivo, profesional, técnico y asistencial los diferentes temas, indicadores y resultados del sistema de Servicio a la Ciudadanía. | Socialización de los temas a las Dependencias | 2025-01-02 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA / ATENCION AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Subcomponente/proceso 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Actualizar y publicar en la página web el portafolio de trámites y servicios de la Entidad | Publicación | 2025-01-02 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA / ATENCION AL CIUDADANO OFICINA DE COMUNICACIONES Y PRENSA
| 2.2 | Divulgación de los diferentes canales de atención para recepción de PQRS | Publicaciones, eventos | 2025-01-02 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA / ATENCION AL CIUDADANO OFICINA DE COMUNICACIONES Y PRENSA
Subcomponente/proceso 3 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 3.1 | Incluir la temática de cultura de servicio al Ciudadano en el Plan Institucional de Capacitación. | Capacitaciones | 2025-01-02 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA / TALENTO HUMANO
| 3.2 | Divulgar la carta de Trato Digno al Ciudadano y demás información documentada del proceso de Atención al Ciudadano | Publicaciones, socializaciones | 2025-01-02 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA / ATENCION AL CIUDADANO
Subcomponente/proceso 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Socializar a través del canal virtual el consolidado de PQRSD radicadas a la Alcaldía con informe de gestión | Informe | 2025-01-02 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA / ATENCION AL CIUDADANO
| 4.2 | Realizar un informe de de salidas no conformes y acciones de mejora | Informe anual | 2025-01-02 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA / ATENCION AL CIUDADANO
Subcomponente/proceso 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar medición de satisfacción de manera trimestral de los ciudadanos, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. | Medición, con satisfacción igual o superior al 90%. | 2025-01-02 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA / ATENCION AL CIUDADANO
| 5.2 | Generar presencia del área de atención al ciudadano en las diferentes actividades que realice la Entidad, en las veredas y sectores del Municipio de Tocancipá. | Eventos o actividades en territorio. | 2025-01-02 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA / ATENCION AL CIUDADANO OFICINA DE COMUNICACIONES Y PRENSA
Volver al menú
Volver al menú

## TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información: Fortalecer el derecho fundamental de acceso a la información pública de los ciudadanos mediante la ejecución de estrategias que permitan la implementación y sostenimiento de la Política de Transparencia y acceso a la información pública.
Subcomponentes | No. | Actividades | Meta/producto | Fecha inicio | Fecha Fin | Fecha Seguimiento | Dependencia Responsable
Subcomponente/proceso 1 Transparencia Activa | 1.1 | Realizar productos audiovisuales sobre la gestión municipal para ser divulgados a través de las redes sociales instituciones | Productos audiovisuales publicados | 2025-01-20 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | Dependencias Misionales producen la información Oficina de Comunicaciones y Prensa realiza los productos audiovisuales
| 1.2 | Mantener actualizada la información del menú transparencia de acuerdo a la Resolución 1519 de 2020 (Anexo 2. Servicio al ciudadano y menú participa, Anexo 4. Datos abiertos) | Menú transparencia actualizado, menú de servicio al ciudadano y menú participa | 2025-01-20 | 2025-11-30 | 2025-12-15 | Dependencias Misionales producen la información Oficina de Comunicaciones y Prensa realiza la publicación
| 1.3 | Realizar reunión con los integrantes de la Instancia institucional articulada en funcion de la implementación de la política de Gobierno Digital definido por la Resolución Municipal 463 de 2021 | Reuniones realizadas | 2025-01-20 | 2025-11-30 | 2025-12-15 | Secretaría Administrativa (Área de Sistemas), apoya la Oficina de Comunicaciones y Prensa
| 1.4 | Verificar que la información publicada en la sección de Transparencia se encuentre actualizada dando cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información ( 1712 de 2014) | Matriz de verificación | 2025-01-20 | 2025-11-30 | 2025-12-15 | Oficina de Comunicaciones
| 1.5 | Publicar los resultados de la medición del Índice de Desempeño Institucional - IDI de la vigencia 2024 | Publicación de resultados | 2025-01-02 | 2025-11-30 | 2025-12-15 | Planeación envía la información, Oficina de Comunicaciones publica
Subcomponente/proceso 2 Transparencia Pasiva | 2.1 | Publicar en el portal web institucional, los documentos enviados por las áreas misionales (Documentos de lineamientos técnicos, documentos metodológicos y documentos de planeación). | Documentos publicados. | 2025-01-20 | 2025-11-30 | 2025-12-15 | Oficina de Comunicaciones y Prensa
| 2.2 | Generar campaña de comunicación para la divulgación de las políticas públicas | Campaña de comunicación implentada | 2025-01-20 | 2025-11-30 | 2025-12-15 | Oficina de Comunicaciones y Prensa
| 2.3 | Elaborar y publicar los resultados, en el informe unificado de PQRSD y percepción de los grupos de valor. | Informe publicado. | 2025-01-02 | 2025-12-30 | 2025-12-15 | Secrataría Administrativa
Subcomponente/proceso 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar los instrumentos de gestión de la información de acuerdo a la ley 1712 de 2014.(Datos abiertos). | Instrumentos actualizados (activos de la información en gov.co). | 2025-01-02 | 2025-05-31 | 2025-06-15 | Secrataría Administrativa
| 3.2 | Consolidar la información enviada por cada una de las dependencias para actualizar los instrumentos de gestión de la información y gestionar su publicación en la herramienta dispuesta por el sistema de gestión de la calidad del Municipio. | Instrumentos de Gestión de la Información consolidados y actualizados | 2025-01-02 | 2025-05-31 | 2025-06-15 | Secrataría Administrativa
| 3.3 | Gestionar la elaboración, firma y publicación del acto administrativo mediante el cual se adopte la actualización de los instrumentos de gestión de información y su publicación en el Link de Transparencia del portal institucional. | Publicación en la Gaceta Oficial del acto administrativo que adopte la actualización de los Instrumentos de Gestión de la Información | 2025-01-02 | 2025-05-31 | 2025-06-15 | Secrataría Administrativa
Subcomponente/proceso 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Crear contenidos informativos articulados con las dependencias que formulan políticas públicas garantizando la accesibilidad a la información | Contenidos generados | 2025-01-20 | 2025-11-30 | 2025-12-20 | Oficina de Comunicaciones y Prensa con el insumo de las Secretarías Misionales
Subcomponente/proceso 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Gestionar y controlar el plan de mejoramiento suscrito para atender las observaciones originadas por el informe de la auditoría al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, | Gestionar el plan de mejoramiento | 2025-01-02 | 2025-12-20 | 2025-12-31 | Todos los Procesos
| 5.2 | Diligenciar el formulario de autodiagnóstico del Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA, establecido por la Procuraduría General de la Nación para evaluar el cumplimiento por parte de los sujetos obligados del cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014). | Matriz ITA Procuraduría diligenciada | 2025-01-20 | 2025-11-30 | 2025-12-15 | Secretaría Administrativa (Área de Sistemas) con apoyo de Oficina de Comunicaciones y Prensa
| 5.3 | Revisar la documentación asociada a la implementación y sostenimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información que reposa en la plataforma Isolucion con el fin de actualizarla, eliminarla o complementarla con la información pertinente. | Documentos revisados en Isolucion | 2025-01-20 | 2025-11-30 | 2025-12-15 | Secretaría Administrativa (Área de Sistemas) con apoyo de Oficina de Comunicaciones y Prensa
| 5.4 | Realizar seguimiento a la actualización de información en la página web, verificando el cumplimiento de los requisitos mínimos de la ley 1712 de 2014 y Resolución 1519 de 2020 de MINTIC. | Informes de seguimiento al menu de transparencia de la página web de la Alcaldía | 2025-06-30 | 2025-12-20 | 2025-12-31 | Oficina de control interno
Subcomponente/proceso 6 Transparencia colaborativa | 6.1 | Socializar con las diferentes dependencias la importancia de actualizar sus datos abiertos para que sean publicados en datos.gov.co | Socialización con las dependencias | 2025-01-20 | 2025-11-30 | 2025-12-15 | Secretaría Administrativa (Área de Sistemas) con apoyo de Oficina de Comunicaciones y Prensa
| 6.2 | Identificar los datos abiertos en las dependencias de la Alcaldía para publicar en la pagina web y en el portal GOV.CO | Documento de identificacion de datos abiertos | 2025-01-20 | 2025-11-30 | 2025-12-15 | Secretaría Administrativa (Área de Sistemas) con apoyo de Oficina de Comunicaciones y Prensa
Subcomponente/proceso 8 Gestión documental | 8.1 | Elaborar y socializar el informe de resultados de la implementación de la estrategia de fortalecimiento del documento electrónico y digital. | Informe de resultados de la implementación de la estrategia. | 2025-01-02 | 2025-12-20 | 2025-12-31 | Secrataría Administrativa
| 8.2 | Elaborar y socializar el diagnostico documental. | Diagnóstico documental socializado y publicado. | 2025-01-02 | 2025-12-20 | 2025-12-31 | Secrataría Administrativa
| 8.3 | Realizar la publicación del inventario de eliminación documental, en el portal web de la entidad. | Inventario de eliminación documental publicado. | 2025-01-02 | 2025-12-20 | 2025-12-31 | Secrataría Administrativa
| 8.4 | Suscribir y publicar el acta de eliminación documental en el portal web de la entidad. | Acta de eliminación documental publicada. | 2025-01-02 | 2025-12-20 | 2025-12-31 | Secrataría Administrativa
Volver al menú

## PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Participación Ciudadana Mejorar los canales y actividades de participación que tiene la entidad a través de la garantía de las condiciones institucionales y la promoción efectiva para generar un mayor valor público.
Subcomponente/Procesos | No. | Actividad | Meta | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fecha Seguimiento | Responsable
Subcomponente/proceso 1 Fortalecer y promover el control social a la gestión pública, como un mecanismo para luchar contra la corrupción y como una herramienta que permita generar espacios para la ciudadanía | 1.1 | Eventos y acciones de promoción, reflexión y posicionamiento del control social, la participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas. | Actividades realizadas por las áreas misionales y de apoyo para la promoción, reflexión y posicionamiento del control social, la participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas. | 2025-01-02 | 2025-09-30 | 2025-10-15 | Todas las dependencias en coordinacion del Despacho
| 1.2 | Publicar resoluciones o proyectos de decretos que afecte al público convocando a los interesados a intervenir, e incorporando las mejoras que tengan lugar de acuerdo a los comentarios recibidos. (Articulo 8, numeral 8, Ley 1437 de 2011) | incorporar a la ciudadanía antes de expedir una resolución o proyecto de decreto que afecte al público dándolo a conocer con anterioridad, convocando a los interesados a intervenir, e incorporando las mejoras que tengan lugar de acuerdo a los comentarios recibidos. | 2025-01-02 | 2025-09-30 | 2025-10-15 | Todas las dependencias en coordinacion del Despacho
| 1.3 | Identificar y mantener actualizados los espacios de participación establecidos y vigentes, bajo el liderazgo de la Alcaldía Municipal, así como aquellas en las que participa como asistente. | Identificación de espacios de diálogo y/o Instancias de participación, fuente legal y alcance de la participación de la instancia en la gestión institucional (decisoria o de incidencia) | 2025-01-02 | 2025-09-30 | 15/102025 | Todas las dependencias con apoyo de la Oficina de Prensa y Gobierno.
| 1.4 | Evaluar el tratamiento de las PQRS en el marco de la prestacion del servicio al ciudadano bajo la normatividad vigente aplicable. Generar informe de PQRS y solicitudes de información para identificar oportunidades de mejora | Informre presentado a la alta direccion de la Alcaldía en lo relacionado con el servicio al ciudadano- Propuestas de mejora en la prestación del servicio al ciudadano | 2025-01-02 | 2025-11-30 | 2025-12-15 | Secretaría Administrativa
Subcomponente/proceso 2 Promoción efectiva de la participación ciudadana | 1.1 | Promocionar la participación a través de canales, escenarios, mecanismos y medios presenciales y electrónicos para consultar, debatir o decidir con los ciudadanos y grupos de valor, convocando la mayor cantidad posible y acorde con la realidad de la Alcaldía, de grupos de valor y otras instancias, en la formulación del Plan de Desarrollo del cuatrienio | Acciones de promoción para la participación implementadas | 2025-01-02 | 2025-05-30 | 2025-06-15 | Despacho del Alcalde- Secretaría de Planeación- Oficina de comunicaciones y prensa
| 1.2 | Diseñar Plan de Participación Ciudadana 2025 | Plan de participacion ciudadana 2023 publicado y ajustado | 2025-01-02 | 2025-03-31 | 2025-04-15 | Planeación, Atención al Ciudadano, Gobierno,
| 1.3 | Divulgar Plan de Participación Ciudadana 2025 | Publicaciones hechas sobre el Plan de Participación Ciudanana | 2025-01-02 | 2025-03-31 | 2025-04-15 | Oficina de Comunicaciones y Prensa
| 1.4 | Implementar en el programa de inducción o reinducción al servicio público o en el plan institucional de capacitación, acciones dirigidas a capacitar a los servidores públicos de la entidad sobre el derecho a la participación ciudadana y los mecanismos existentes para facilitarlarvidores públicos de la Alcaldía en temas relacionados con el servicio al ciudadano. | Evidencias de actividades realizadas: registros de asistencia, registros fotográficos, publicaciones, informes. | 2025-01-02 | 2025-03-31 | 2025-04-15 | Secretaría Administrativa
| 1.5 | Incentivar el funcionamiento del Consejo Territorial de Participación Ciudadana de Tocancipá | Consejo de participación ciudadana de Tocancipá sesionando | 2025-01-05 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | Secretaría de Gobierno
| 1.6 | Fomentar la formulacion de la Politica Publica Municipal de Participación Ciudadana de Tocancipá | Política pública de Participación Ciudadana | 2025-01-05 | 2025-12-30 | 15/01/2025
| 1.7 | Realizar seguimiento y Evaluar resultados de la participación. | Documento de evaluación de resultados de la participación en la entidad | 2024-01-02 | 30/09/2024 | 15/102024 | Secretaría de Gobierno y Oficina de Control Interno de Gestión
Volver al menú

## INICIATIVAS ADICIONALES
Iniciativas Adicionales: Mejorar la efectividad del proceso de Adquisición de Bienes y Servicios, a través de la planificación y ejecución de actividades de fortalecimiento de la comunicación, gestión del conocimiento, gestión de proveedores, actualización de políticas y documentos, uso de plataformas establecidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente, entre otras, dirigidas a las partes interesadas internas y externas, para visibilizar la gestión de la entidad con relación a la transparencia, la lucha contra la corrupción y la eficiencia en el uso y manejo de los recursos en la contratación pública.
Subcomponente/Procesos | No. | Actividad | Meta | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fecha Seguimiento | Responsable
Subcomponente/proceso 1 Fortalecimiento del talento humano | 1.1. | Gestionar espacios de capacitación relacionados con el código de integridad. Interiorizacion de los valores institucionales, experiencias exitosas. | Capacitación difundida según programación. | 2025-01-02 | 2025-10-31 | 2025-11-30 | Secretaría Administrativa
| 1.2 | Realizar seguimiento para que los funcionarios de la entidad realicen el diligenciamiento del formato de bienes y rentas. | Reportes de seguimiento. | 2025-01-02 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | Secretaría Administrativa
| 1.3 | Realizar seguimiento para que los funcionarios de libre nombramiento y remoción obligados de la Alcaldía realicen el diligenciamiento del aplicativo por la integridad, de acuerdo a la Ley 2013 del 2019. | Reportes de seguimiento. | 2025-01-02 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | Secretaría Administrativa
| 1.4 | Realizar seguimiento a las Personas Expuestas Políticamente -PEP para que diligencien la información en el aplicativo por la integridad, de acuerdo al Decreto 830 de 2021. | Reportes de seguimiento. | 2025-01-02 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | Secretaría Administrativa
Subcomponente/proceso 2 Gestión contractual | 2.1 | Proyectar modificación al GC-005 PROCEDIMIENTO GESTIÓN CONTRACTUAL v1 incluyendo la verificación de la declaración de no conflicto de interés por parte de los contratistas. | Modificación proyectada. | 2025-01-02 | 2025-05-30 | 2025-06-30 | Oficina Juridica y de Contratación
| 2.4 | Acompañar jurídicamente cuando se requiera, al grupo de gestión humana en la atención a situaciones de conflicto de intereses. | Asesorías realizadas. | 2025-01-02 | 2025-12-20 | 2025-12-31 | Oficina Juridica y de Contratación
Volver al menú

## Pesos paac
Distribución pesos Plan anticorrupción
Descripción | # Actividades | % Asignado | Peso cada actividad por componente | Peso Total actividades por componente
Componente # 1 | 8 | 14.29% | 1.786% | 14.29%
Componente # 2 | 5 | 14.29% | 2.857% | 14.29%
Componente # 3 | 8 | 14.29% | 1.786% | 14.29%
Componente # 4 | 15 | 14.29% | 0.9524% | 14.29%
Componente # 5 | 15 | 14.29% | 0.9524% | 14.29%
Participacion Ciudadana | 6 | 14.29% | 2.381% | 14.29%
Iniciativas Adicionales | 8 | 14.29% | 1.786% | 14.29%
total | 65 | 100% |  | 100%
14.29%

## Iniciativas Adicionales (hidden)
Iniciativas Adicionales
MENÚ

## Cronograma (hidden)
Cronograma de Actividades
Conozca el cronograma de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas
Nombre del espacio de participación | Estrategia a la que pertenece la actividad |  | Grupo de ciudadanos a los que va principalmente dirigida la invitación |  | Nombre Producto (Llave articuladora) | Nombre Actividad Asociada | Objetivo del espacio de participación (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas) | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, etc.) (Aplica para Rendición de Cuentas) | Modalidad del espacio |  | Fecha Inicio | Fecha Fin | Dependencia (s) responsable (s) | Correo de contacto para recibir más información
| Participación ciudadana en la gestión | Rendición de cuentas | Instancia de participación legalmente constituida | Otro espacio de participación |  |  |  |  | Presencial | Virtual
Rendición de cuentas de la gestión institucional | X | X |  | Grupos de valor de la entidad | Estrategia relación estado ciudadano de Función Pública cumpliendo con los requerimientos de los grupos de valor. | Coordinar la audiencia y el informe de rendición de cuentas vigencia 2018-2019 | Informar y dialogar con los grupos de valor de Función Pública acerca de la gestión institucional | Audiencia pública | X |  | 2020-05-01 | 2020-05-31 | Oficina Asesora de Planeación | csalinas@funcionpublica.gov.co
Cobertura del uso y consulta de canales y sistemas de información digitales. |  | X |  |  | Canal de atención virtual optimizado | Apoyar la definición de los requerimientos para la Interoperabilidad del chat EVA con el Sistema de gestión documental institucional para consulta ágil del estado de las peticiones | Capacidades digitales, tecnológicas y de ciberseguridad fortalecidas para acercarnos a los grupos de valor |  |  | X | 2020-02-03 | 2020-03-30 | Grupo de Servicio al Ciudadano Iinstitucional | ctorres@funcionpublica.gov.co
Diseño de políticas y lineamientos en temas de función pública para el mejoramiento continuo de la administración pública. Nacional | X |  |  |  | Programa de fortalecimiento relación Estado ciudadano con enfoque de derechos y diferencial para comunidades NARP diseñado | Identificar las necesidades de capacitación para las comunidades NARP en en temas de democracia, participación ciudadana, ciudadanía activa, control social, plan anticorrupción y transparencia | Instalar capacidades ciudadanas en temas de democracia, participación ciudadana, ciudadanía activa, control social, plan anticorrupción y transparencia, con un enfoque de derechos y deferencial, dirigido a la población de comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y sus expresiones organizativas. | Sujetos de derechos de protección especial capacitados para incidir en la gestión pública | X |  | 2020-01-02 | 2020-06-30 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano
Mejoramiento de los niveles de eficiencia y productividad de las entidades públicas del orden nacional y territorial. Nacional | X |  |  |  | Asesorías en la formulación e implementación de acciones de participación y de rendición de cuentas desarrolladas | Brindar asistencia técnica a las entidades para la implementación de acciones de participación en el ciclo de la gestión pública. |  |  |  |  | 2020-01-15 | 2020-12-15 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano
Note on B5: Indique el nombre le dará al espacio. Ejemplo: Rendición de cuentas en materia de precio de medicamentos. Participación para formular el decreto xxx
Note on K5: Si ha decidió combinarlo, es decir, incluir información electrónica y diálogo presencia discrimínelo.
Note on M5: Esta fecha debe alienarse con la meta. Es decir, dependiendo de su meta podrá programar el mes o bimestre en el cual va a desarrollar la actividad de participación o rendición.
Note on E6: Si el grupo que va a vincular es una instancia, agregue el nombre en esta columna. Ejemplo: Comunidades a través de ejercicios de consulta previa del municipio xxx Consejo Municipal de Discapacidad
Note on F6: Si por el contrario, el principal grupo de ciudadanos que vinculará no es una instancia agréguelo acá. Por ejemplo: Empresarios del sector xxx Ciudadanos del municipio xxxxx
Haz click aquí