## Hoja1
CONSOLIDADO CONTRATOS PENDIENTES VIGENCIA 2023
FECHA VENTANILLA UNICA | N° DE RADICADO VENTANILLA UNICA | FECHA RECIBIDA EN OFICINA PRODUCTORA | RAD. OF. PROD. JURIDICA | REMITENTE/ PETICIONARIO | REFERENCIA/ASUNTO | ASIGNADO A | FORMA DE ENTREGA ELECT - FÍSICO | RECIBIDO POR EL FUNCIONARIO |  | FECHA APROXIMADA CELEBRACIÓN | OBSEVACIONES
| SCP-33 | 2023-02-20 | 430 | GUILLERMO GORDILLO GALAN SEC. CULTURA | INICIO PROCESO PSP. INTERPRETACION AREA MUSICA FOLCLORICA Y URBANA - RAMIRO IDARRAGA | DR. RICARDO REDONDO | FISICO |  | Entregado 20/02/2023 |  | La carpeta fue retirada por parte de la Secretaria de Cultura y Patrimonio para efectuar ajustes a los estudios previos. A la fecha aun no ha retornado a la Oficina Jurídica y de Contratación
| SCP-49 | 2023-02-23 | 506-A | GUILLERMO GORDILLO GALAN SEC. CULTURA | INICIO PROCESO P.S.P FORMACION USICAL COROS INFANTILES Y JUVENILES JOHN ALEXANDER MUNEVAR | DR. RICARDO REDONDO | FISICO |  | Entregado 23/02/2023 | 2023-03-15 | Con minuta proyectada para revisión
| SCP-62 | 2023-02-27 | 543 | GUILLERMO GORDILLO GALAN SEC. CULTURA | INICIO PROCESO P.S. APOYO A LA GESTION ARTISTICA ENFASI SDANZA VIRTUAL - LUIS EDO ALVAREZ SIERRA | DR. RICARDO REDONDO | FISICO |  | Entregado 27/02/2023 | 2023-03-15 | La fecha aproximada de suscripción esta supeditada a que la carpeta precontractual este completa, y que no se requiera hacer ajustes a los documentos previos por parte de la Secretaria remitente.
| SCP-69 | 2023-02-27 | 547 | GUILLERMO GORDILLO GALAN SEC. CULTURA | INICIO PROCESO P.S. APOYO A LA GESTION ARTISTICA ARTES PLASTICAS -LUISA ANGELICA RODRIGUEZ ZAMBRANO | DR. RICARDO REDONDO | FISICO |  | Entregado 27/02/2023 | 2023-03-15 | La fecha aproximada de suscripción esta supeditada a que la carpeta precontractual este completa, y que no se requiera hacer ajustes a los documentos previos por parte de la Secretaria remitente.
| SCP-59 | 2023-02-27 | 548 | GUILLERMO GORDILLO GALAN SEC. CULTURA | INICIO PROCESO P.S. APOYO A LA GESTION ARTISTICA ENFASIS TIPLE - JAVIER RODRIGUEZ BARRERA | DR. RICARDO REDONDO | FISICO |  | Entregado 27/02/2023 | 2023-03-15 | Con minuta proyectada para revisión
| SCP-64 | 2023-02-27 | 554 | GUILLERMO GORDILLO GALAN SEC. CULTURA | INICIO PROCESO P.S. APOYO A LA GESTION ARTISTICA ENFASIS TROMPETA PARA BANDAS D MARCHA - ANDRES FERNANDO VELANDIA | DR. RICARDO REDONDO | FISICO |  | Entregado 27/02/2023 | 2023-03-15 | Con minuta proyectada para revisión
| SCP-60 | 2023-02-27 | 557 | GUILLERMO GORDILLO GALAN SEC. CULTURA | INICIO PROCESO P.S. APOYO A LA GESTION ARTISTICA ENFASIS VIOLIN -MARIA VICTORIA CAÑON | DR. RICARDO REDONDO | FISICO |  | Entregado 27/02/2023 | 2023-03-15 | Con minuta proyectada para revisión
| SCP-73 | 2023-02-28 | 564 | GUILLERMO GORDILLO GALAN SEC. CULTURA | INICIO PROCESO P.S. A GESTION FORMACION MUSICAL ENFASIS VIENTOS METALES PARA BANDAS MARCHA - NICOLAS MANZANARES | DR. RICARDO REDONDO | FISICO |  | Entregado 28/02/2023 | 2023-03-15 | Con minuta proyectada para revisión
| SCP-72 | 2023-02-28 | 565 | GUILLERMO GORDILLO GALAN SEC. CULTURA | INICIO PROCESO P.S. A GESTION FORMACION MUSICAL ENFASIS FLAUTA TRAVERSA - MARCELA ALEXANDRA SANCHEZ SARMIENTO | DR. RICARDO REDONDO | FISICO |  | Entregado 28/02/2023 | 2023-03-15 | La fecha aproximada de suscripción esta supeditada a que la carpeta precontractual este completa, y que no se requiera hacer ajustes a los documentos previos por parte de la Secretaria remitente.
| SCP-87 | 2023-03-01 | 595 | GUILLERMO GORDILLO GALAN SEC. CULTURA | INICIO PROCESO P.S.P. FORMACION MUSICAL ENFASIS EN GUITARRA - DIEGO HUMBERTO GONZALEZ | DR. RICARDO REDONDO | FISICO |  | Entregado 01/03/2023 | 2023-03-15 | La fecha aproximada de suscripción esta supeditada a que la carpeta precontractual este completa, y que no se requiera hacer ajustes a los documentos previos por parte de la Secretaria remitente.
| SCP-93 | 2023-03-01 | 603 | GUILLERMO GORDILLO GALAN SEC. CULTURA | INICIO PROCESO P.S.P. FORMACION LITERARIA NIVEL INTERIORIZACION ESCUELAS DE FORMACION - RICARDO ALFONSO HOLGUIN | DR. RICARDO REDONDO | FISICO |  | Entregado 01/03/2023 | 2023-03-15 | La fecha aproximada de suscripción esta supeditada a que la carpeta precontractual este completa, y que no se requiera hacer ajustes a los documentos previos por parte de la Secretaria remitente.
| SCP-101 | 2023-03-02 | 637 | GUILLERMO GORDILLO GALAN SEC. CULTURA | INICIO PROCESO P.S.P. FORMACION MUSICAL CON ENFASIS EN EUFONIO - CRISTIAN ELICER TINJACA | DR. RICARDO REDONDO | FISICO |  | Entregado 02/03/2023 | 2023-03-15 | Con minuta proyectada para revisión
| SCP-104 | 2023-03-02 | 638 | GUILLERMO GORDILLO GALAN SEC. CULTURA | INICIO PROCESO P.S.P. FORMACION MUSICAL CON ENFASIS EN CUATRO LLANERO, MARACAS - ANDRES FELIPE LOPEZ ACHURY | DR. RICARDO REDONDO | FISICO |  | Entregado 02/03/2023 | 2023-03-15 | La fecha aproximada de suscripción esta supeditada a que la carpeta precontractual este completa, y que no se requiera hacer ajustes a los documentos previos por parte de la Secretaria remitente.
| SCP-106 | 2023-03-02 | 639 | GUILLERMO GORDILLO GALAN SEC. CULTURA | INICIO PROCESO P.S.P. FORMACION MUSICAL CON ENFASIS TECNICAS BIDIMENSIOALES Y FOTOGRAFIA - TANIA MANUELA ARIAS HERNANDEZ | DR. RICARDO REDONDO | FISICO |  | Entregado 02/03/2023 | 2023-03-15 | La fecha aproximada de suscripción esta supeditada a que la carpeta precontractual este completa, y que no se requiera hacer ajustes a los documentos previos por parte de la Secretaria remitente.
| SCP-109 | 2023-03-02 | 640 | GUILLERMO GORDILLO GALAN SEC. CULTURA | INICIO PROCESO P.S.P. FORMACION MUSICAL CON ENFASIS ARTES PLASTICAS - CARLOS EDUARDO GARZON SANCHEZ | DR. RICARDO REDONDO | FISICO |  | Entregado 02/03/2023 | 2023-03-15 | La fecha aproximada de suscripción esta supeditada a que la carpeta precontractual este completa, y que no se requiera hacer ajustes a los documentos previos por parte de la Secretaria remitente.
| SCP-108 | 2023-03-02 | 651 | GUILLERMO GORDILLO GALAN SEC. CULTURA | INICIO PROCESO P.S.P. FORMACION MUSICAL CON ENFASIS TECNICAS DE ILUSTRACION Y ANIMACION DIGITAL - DAVID SEBASTIAN CORTES RIVERA | DR. RICARDO REDONDO | FISICO |  | Entregado 02/03/2023 | 2023-03-15 | La fecha aproximada de suscripción esta supeditada a que la carpeta precontractual este completa, y que no se requiera hacer ajustes a los documentos previos por parte de la Secretaria remitente.
| SCP- 99 | 2023-03-02 | 652 | GUILLERMO GORDILLO GALAN SEC. CULTURA | INICIO PROCESO P.S.P. FORMACION MUSICAL CON ENFASIS EN PIAÑO PARA NIÑOS - JUAN ALVARO MORENO POVEDA | DR. RICARDO REDONDO | FISICO |  | Entregado 02/03/2023 | 2023-03-15 | La fecha aproximada de suscripción esta supeditada a que la carpeta precontractual este completa, y que no se requiera hacer ajustes a los documentos previos por parte de la Secretaria remitente.
| SCP-111 | 2023-03-03 | 670 | GUILLERMO GORDILLO GALAN SEC. CULTURA | INICIO PROCESO P.S.P. DIRECCION MUSICAL BANDAS SINFONICAS INFANTIL Y JUVENIL - DIDIER ALEJANDRO LINARES | DR. RICARDO REDONDO | FISICO |  | Entregado 03/03/2023 | 2023-03-15 | La fecha aproximada de suscripción esta supeditada a que la carpeta precontractual este completa, y que no se requiera hacer ajustes a los documentos previos por parte de la Secretaria remitente.
| SCP-112 | 2023-03-03 | 671 | GUILLERMO GORDILLO GALAN SEC. CULTURA | INICIO PROCESO P.S.P. FORMACION MUSICAL EN TEORIA INTEGRADA NIVEL PROFUNDIAZACION, COMPOSICION Y ARREGLOS -CRISTHIAN DAVID LOPEZ CRIOLLO | DR. RICARDO REDONDO | FISICO |  | Entregado 03/03/2023 | 2023-03-15 | Con minuta proyectada para revisión
| SCP-113 | 2023-03-03 | 672 | GUILLERMO GORDILLO GALAN SEC. CULTURA | INICIO PROCESO P.S.P. FORMACION MUSICAL CON ENFASIS CONTRABAJO | DR. RICARDO REDONDO | FISICO |  | Entregado 03/03/2023 | 2023-03-15 | La fecha aproximada de suscripción esta supeditada a que la carpeta precontractual este completa, y que no se requiera hacer ajustes a los documentos previos por parte de la Secretaria remitente.
| SCP-68 | 2023-02-28 | 566 | GUILLERMO GORDILLO GALAN SEC. CULTURA | INICIO PROCESO P.S. A GESTION FORMACION MUSICAL ENFASIS ARTES PLASTICAS Y VISUALES - MARIA JULIANA NIETO | DR. EDWIN GOMEZ | FISICO |  | Entregado 28/02/2023 | 15/032023 | Revisada y devuelta a la dependencia con observaciones de fondo para correcciones. 10/03/2023 No se ha recibido el expediente ajustado.
| SCP-44 | 2023-02-28 | 568 | GUILLERMO GORDILLO GALAN SEC. CULTURA | INICIO PROCESO P.S.P DIRECCION MUSICAL PROCSO ORQUESTAL SINFÓNICO VDA VERGANZO - MARIO FRANCISO VILLADA | DR. EDWIN GOMEZ | FISICO |  | Entregado 28/02/2023 | 15/032023 | Revisada y devuelta a la dependencia con observaciones de fondo para correcciones. 10/03/2023 No se ha recibido el expediente ajustado.
| SCP-73 | 2023-02-28 | 569 | GUILLERMO GORDILLO GALAN SEC. CULTURA | INICIO PROCESO P.S. A GESTION FORMACION MUSICAL BANDA DE MARCHA LA ESMERALDA -MARIBEL CONTRERAS MENDEZ | DR. EDWIN GOMEZ | FISICO |  | Entregado 28/02/2023 | 2023-03-15 | Revisada y devuelta a la dependencia con observaciones de fondo para correcciones. 10/03/2023 No se ha recibido el expediente ajustado.
| SCP-45 | 2023-02-28 | 572 | GUILLERMO GORDILLO GALAN SEC. CULTURA | INICIO PROCESO P.S.A APOYO ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISDTICAS - JOSE ABRAHAM VALLEJO | DR. EDWIN GOMEZ | FISICO |  | Entregado 28/02/2023 | 2023-03-15 | Con minuta proyectada para revisión
| SCP-45 | 2023-02-28 | 573 | GUILLERMO GORDILLO GALAN SEC. CULTURA | INICIO PROCESO P.S.A APOYO ACTIVIDADES CULTURALES ENFASIS TROMBON - JOPAQUIN ORLANDO SAAVEDRA ESPINEL | DR. EDWIN GOMEZ | FISICO |  | Entregado 28/02/2023 | 2023-03-15 | Revisada y devuelta a la dependencia con observaciones de fondo para correcciones. 10/03/2023 No se ha recibido el expediente ajustado.
| SCP-081 | 2023-03-01 | 586 | GUILLERMO GORDILLO GALAN SEC. CULTURA | INICIO PROCESO P.S.A FORMACION ACERCAMIENTO AL ARTE PRIMERA INFANCIA - SONIA MARCELA VILLANUEVA | DR. EDWIN GOMEZ | FISICO |  | Entregado 01/03/2023 | 2023-03-15 | Revisada y devuelta a la dependencia con observaciones de fondo para correcciones. 10/03/2023 No se ha recibido el expediente ajustado.
| SCP-085 | 2023-03-01 | 587 | GUILLERMO GORDILLO GALAN SEC. CULTURA | INICIO PROCESO P.S.P FORMACION INICIACION MUSICAL ENFASIS ENSAMBLES INSTUMENTOS ORFF ESCUELAS FORMACION -LEYDI AMPARO DELGADO | DR. EDWIN GOMEZ | FISICO |  | Entregado 01/03/2023 | 2023-03-15 | Revisada y devuelta a la dependencia con observaciones de fondo para correcciones. 10/03/2023 No se ha recibido el expediente ajustado.
| SCP- S/N | 2023-03-01 | 593 | GUILLERMO GORDILLO GALAN SEC. CULTURA | INICIO PROCESO P.S.P. FORMACION MUSICAL AGRUPACIONES MUSISCA VALLENATA -HIROMI SAHEVERY HERNANEZ BEDOYA | DR. EDWIN GOMEZ | FISICO |  | Entregado 01/03/2023 | 2023-03-15 | Con minuta proyectada para revisión
| SCP-81 | 2023-03-01 | 594 | GUILLERMO GORDILLO GALAN SEC. CULTURA | INICIO PROCESO P.S.P. FORMACION MUSICAL ENFASIS VIOLIN PROCESO ORQUESTAL - JUAN SEBASTIAN SARMIENTO | DR. EDWIN GOMEZ | FISICO |  | Entregado 01/03/2023 | 2023-03-15 | Revisada y devuelta a la dependencia con observaciones de fondo para correcciones. 10/03/2023 No se ha recibido el expediente ajustado.
| SCP-92 | 2023-03-01 | 602 | GUILLERMO GORDILLO GALAN SEC. CULTURA | INICIO PROCESO P.S.A. FORMACION MUSICAL ENFAIS ARPA - MIGUEL ANGEL GUEVARA CASTRO | DR. EDWIN GOMEZ | FISICO |  | Entregado 01/03/2023 | 2023-03-15 | Revisada y devuelta a la dependencia con observaciones de fondo para correcciones. 10/03/2023 No se ha recibido el expediente ajustado.
| SCP- 95 | 2023-03-02 | 632 | GUILLERMO GORDILLO GALAN SEC. CULTURA | INICIO PROCESO P.S.P. FORMACION LITERARIA CON ENFASIS ACERCAMIENTO AL ARTE -FLOR MJOHANA ROMERO OLARTE | DR. EDWIN GOMEZ | FISICO |  | Entregado 02/03/2023 | 2023-03-15 | Revisada y devuelta a la dependencia con observaciones de fondo para correcciones. 10/03/2023 No se ha recibido el expediente ajustado.
| SCP- 96 | 2023-03-02 | 633 | GUILLERMO GORDILLO GALAN SEC. CULTURA | INICIO PROCESO P.S.P. FORMACION MUSICAL CON ENFASIS TROMPETA - CARLOS ALEXIS PACHON | DR. EDWIN GOMEZ | FISICO |  | Entregado 02/03/2023 | 15/03/203 | Revisada y devuelta a la dependencia con observaciones de fondo para correcciones. 10/03/2023 No se ha recibido el expediente ajustado.
| SCP-97 | 2023-03-02 | 634 | GUILLERMO GORDILLO GALAN SEC. CULTURA | INICIO PROCESO P.S.P. FORMACION MUSICAL EN COROS INFANTILES - DANIELA AVILA BELTRAN | DR. EDWIN GOMEZ | FISICO |  | Entregado 02/03/2023 | 2023-03-15 | Revisada y devuelta a la dependencia con observaciones de fondo para correcciones. 10/03/2023 No se ha recibido el expediente ajustado.
| SCP-98 | 2023-03-02 | 635 | GUILLERMO GORDILLO GALAN SEC. CULTURA | INICIO PROCESO P.S.P. FORMACION MUSICAL EN COROS INFANTILES Y PRECOROS - YEZID ALEXANDER RAMOS LARA | DR. EDWIN GOMEZ | FISICO |  | Entregado 02/03/2023 | 2023-03-15 | Con minuta proyectada para revisión
| SCP-100 | 2023-03-02 | 636 | GUILLERMO GORDILLO GALAN SEC. CULTURA | INICIO PROCESO P.S.P. FORMACION MUSICAL AGRUPOACIONES BIG BAND -CESAE DANIEL CAICEDO | DR. EDWIN GOMEZ | FISICO |  | Entregado 02/03/2023 | 2023-03-15 | Revisada y devuelta a la dependencia con observaciones de fondo para correcciones. 10/03/2023 No se ha recibido el expediente ajustado.
| SCP-74 | 2023-03-03 | 678 | GUILLERMO GORDILLO GALAN SEC. CULTURA | INICIO PROCESO P.S.A. FORMACION MUSICAL BANDAS MARCHA ADULTO MAYOR - JOSE MARTIN ROZO TIJARO | DR. EDWIN GOMEZ | FISICO |  | Entregado 03/03/2023 | 2023-03-15 | Revisada y devuelta a la dependencia con observaciones de fondo para correcciones. 10/03/2023 No se ha recibido el expediente ajustado.
| SCP-114 | 2023-03-03 | 679 | GUILLERMO GORDILLO GALAN SEC. CULTURA | INICIO PROCESO P.S.A. FORMACION DE DANZA FOLCLORICA NIVEL INICIACION - FABIO ESTEBAN RACHEN LEGUIZAMO | DR. EDWIN GOMEZ | FISICO |  | Entregado 03/03/2023 | 2023-03-15 | Revisada y devuelta a la dependencia con observaciones de fondo para correcciones. 10/03/2023 No se ha recibido el expediente ajustado.
| SCP-109 | 2023-03-03 | 683 | GUILLERMO GORDILLO GALAN SEC. CULTURA Y PATRIMONIO | INICIO PROCESO P.S. APOYO GESTON FORMACION MUSICAL ENFASIS EN VIOLA - DANIELA PINZON MANRIQUE | DR. EDWIN GOMEZ | FISICO |  | Entregado 03/03/2023 | 2023-03-15 | Revisada y devuelta a la dependencia con observaciones de fondo para correcciones. 10/03/2023 No se ha recibido el expediente ajustado.
| SH-162 | 2023-03-02 | 663 | OSCAR HARVEY ROJAS CARRILLO SEC. HACIENDA | INICIO PROCESO P.S. APOYO GESTION FORTALECER PROCESO CONTABLE Y FINANCIERO SEC. HACIENDA ROBER MENDOZA ABRIL | DRA. JENNIFER PULIDO | FISICO |  | Entregado 02/03/2023 | 2023-03-15 | Revisada y devuelta a la dependencia con observaciones de fondo para correcciones. 10/03/2023 No se ha recibido el expediente ajustado.
| SE-070 | 2023-02-13 | 345 | LYDA VANESSA BARRERA RODRIGUEZ SEC. EDUCACION | INICIO PROCESO P.S.A USO TECNOLOGIAS IN FORMCAION TIC INST. EDUCATIVAS - MIGUEL PATRICIO ERAZO ZAPATA | DRA. SONIA GONZALEZ | FISICO |  | Entregado 13/02/2023 | 2023-03-15 | Revisada y devuelta a la dependencia con observaciones de fondo para correcciones. 10/03/2023 No se ha recibido el expediente ajustado.
| SDIS-190 | 2023-02-24 | 516 | YAMILE FORERO GARCIA - SEC. DESARROLLO SOCIAL | INICIO PROCESO P.S.P. ACTIVIDADES PROGRAMA DISCAPACIDAD - SHIRLEY SHARAY MENCO QUINTERO | DRA. SONIA GONZALEZ | FISICO |  | Entregado 24/02/2023 | 2023-03-10 | Para firma del despacho Sr. Alcalde
| SDIS-198 | 2023-02-28 | 563 | YAMILE FORERO GARCIA SEC. DESARROLLO SOCIAL | INICIO PROCESO P.S. APOYO A PROGRAMAS SOCIALES HOGARES COMUNITASRIOS Y CLUBES ORIENTACION SEC. DESARROLLO SOCIAL - ANDRES JULIAN AVELLA CAMARGO | DRA. SONIA GONZALEZ | FISICO |  | Entregado 28/02/2023 | 2023-03-10 | Revisada y devuelta a la dependencia con observaciones de fondo para correcciones. 10/03/2023 No se ha recibido el expediente ajustado.
| SDIS-199 | 2023-03-01 | 577 | YAMILE FORERO GARCIA SEC. DESARROLLO SOCIAL | INICIO PROCESO P.S.P. PROGRAMAS SOCIALES HOGARES COMUNITARIOS JANNETH HERNANDEZ FUENTES | DRA. SONIA GONZALEZ | FISICO |  | Entregado 01/03/2023 | 2023-03-10 | Para firma del despacho Sr. Alcalde
| SDIS-200 | 2023-03-01 | 578 | YAMILE FORERO GARCIA SEC. DESARROLLO SOCIAL | INICIO PROCESO P.S.P. PROGRAMAS SOCIALES HOGARES COMUNITARIOS KAREN L. UZAQUEN VEGA | DRA. SONIA GONZALEZ | FISICO |  | Entregado 01/03/2023 | 2023-03-10 | Para firma del despacho Sr. Alcalde
| SDIS-204 | 2023-03-01 | 582 | YAMILE FORERO GARCIA SEC. DESARROLLO SOCIAL | INICIO PROCESO P.S.P. PROGRAMAS SOCIALES HOGARES COMUNITARIOS - YEIMY YAMILE PEÑA CARRION | DRA. SONIA GONZALEZ | FISICO |  | Entregado 01/03/2023 | 2023-03-10 | Para firma del despacho Sr. Alcalde
| SDIS-211 | 2023-03-01 | 596 | YAMILE FORERO GARCIA SEC. DESARROLLO SOCIAL | INICIO PROCESO PROGRAMAS HOGARES COMUNITARIOS - DIANA MARCELA LINARES GUERRERO | DRA. SONIA GONZALEZ | FISICO |  | Entregado 01/03/2023 | 2023-03-15 | Revisada y devuelta a la dependencia con observaciones de fondo para correcciones. 10/03/2023 No se ha recibido el expediente ajustado.
| SDIS-214 | 2023-03-01 | 597 | YAMILE FORERO GARCIA SEC. DESARROLLO SOCIAL | INICIO PROCESO PROGRAMAS HOGARES COMUNITARIOS - BLANCA LUCIA GALEANO | DRA. SONIA GONZALEZ | FISICO |  | Entregado 01/03/2023 | 2023-03-15 | Revisada y devuelta a la dependencia con observaciones de fondo para correcciones. 10/03/2023 No se ha recibido el expediente ajustado.
| SDIS-215 | 2023-03-01 | 598 | YAMILE FORERO GARCIA SEC. DESARROLLO SOCIAL | INICIO PROCESO PROGRAMAS HOGARES COMUNITARIOS - ANGIE VIVIANA CASTRO GUEVARA | DRA. SONIA GONZALEZ | FISICO |  | Entregado 01/03/2023 | 2023-03-15 | Revisada y devuelta a la dependencia con observaciones de fondo para correcciones. 10/03/2023 No se ha recibido el expediente ajustado.
| SDIS-217 | 2023-03-01 | 599 | YAMILE FORERO GARCIA SEC. DESARROLLO SOCIAL | INICIO PROCESO PROGRAMAS HOGARES COMUNITARIOS - CAROL ANDREA MORENO SOLANO | DRA. SONIA GONZALEZ | FISICO |  | Entregado 01/03/2023 | 2023-03-15 | Revisada y devuelta a la dependencia con observaciones de fondo para correcciones. 10/03/2023 No se ha recibido el expediente ajustado.
| SDIS-218 | 2023-03-01 | 600 | YAMILE FORERO GARCIA SEC. DESARROLLO SOCIAL | INICIO PROCESO PROGRAMAS HOGARES COMUNITARIOS - CLAUDIA YUSELLE DELGADO | DRA. SONIA GONZALEZ | FISICO |  | Entregado 01/03/2023 | 2023-03-15 | Revisada y devuelta a la dependencia con observaciones de fondo para correcciones. 10/03/2023 No se ha recibido el expediente ajustado.
| SDIS-221 | 2023-03-01 | 601 | YAMILE FORERO GARCIA SEC. DESARROLLO SOCIAL | INICIO PROCESO PROGRAMAS HOGARES COMUNITARIOS - ILMA ROCIO SUAREZ | DRA. SONIA GONZALEZ | FISICO |  | Entregado 01/03/2023 | 2023-03-15 | Revisada y devuelta a la dependencia con observaciones de fondo para correcciones. 10/03/2023 No se ha recibido el expediente ajustado.
| SDIS-212 | 2023-03-01 | 608 | YAMILE FORERO GARCIA SEC. DESARROLLO SOCIAL | INICIO PROCESO PROGRAMAS HOGARES COMUNITARIOS - ANGELICA DEL PILAR ROMERO PARRA | DRA. SONIA GONZALEZ | FISICO |  | Entregado 01/03/2023 | 2023-03-15 | Revisada y devuelta a la dependencia con observaciones de fondo para correcciones. 10/03/2023 No se ha recibido el expediente ajustado.
| SDIS-216 | 2023-03-01 | 609 | YAMILE FORERO GARCIA SEC. DESARROLLO SOCIAL | INICIO PROCESO PROGRAMAS HOGARES COMUNITARIOS - BLANCA LIBIA SUAREZ FRANCO | DRA. SONIA GONZALEZ | FISICO |  | Entregado 01/03/2023 | 2023-03-15 | Revisada y devuelta a la dependencia con observaciones de fondo para correcciones. 10/03/2023 No se ha recibido el expediente ajustado.
| SDIS-208 | 2023-03-02 | 611 | YAMILE FORERO GARCIA SEC DESARROLLO SOCIAL | INICIO PROCESO PROGRAMAS HOGARES COMUNITARIOS - ALBA LUZ GUEVARA | DRA. SONIA GONZALEZ | FISICO |  | Entregado 02/03/2023 | 2023-03-15 | Revisada y devuelta a la dependencia con observaciones de fondo para correcciones. 10/03/2023 No se ha recibido el expediente ajustado.
| SDIS-210 | 2023-03-02 | 612 | YAMILE FORERO GARCIA SEC DESARROLLO SOCIAL | INICIO PROCESO PROGRAMAS HOGARES COMUNITARIOS -ANA DORCINDA ALARCON OCHOA | DRA. SONIA GONZALEZ | FISICO |  | Entregado 02/03/2023 | 2023-03-15 | Revisada y devuelta a la dependencia con observaciones de fondo para correcciones. 10/03/2023 No se ha recibido el expediente ajustado.
| SDIS-219 | 2023-03-02 | 613 | YAMILE FORERO GARCIA SEC DESARROLLO SOCIAL | INICIO PROCESO PROGRAMAS HOGARES COMUNITARIOS - DALY YANID AROCA TAMIREZ | DRA. SONIA GONZALEZ | FISICO |  | Entregado 02/03/2023 | 2023-03-15 | Revisada y devuelta a la dependencia con observaciones de fondo para correcciones. 10/03/2023 No se ha recibido el expediente ajustado.
| SDIS-223 | 2023-03-02 | 625 | LYDA VANESSA BARRERA RODRIGUEZ SEC. EDUCACION | INICIO PROCESO PROGRAMAS HOGARES COMUNITARIOS - JEENIFHEER YAMILE VELANDIA MALAGON | DRA. SONIA GONZALEZ | FISICO |  | Entregado 02/03/2023 | 2023-03-15 | Revisada y devuelta a la dependencia con observaciones de fondo para correcciones. 10/03/2023 No se ha recibido el expediente ajustado.
| SDIS-222 | 2023-03-02 | 627 | LYDA VANESSA BARRERA RODRIGUEZ SEC. EDUCACION | INICIO PROCESO PROGRAMAS HOGARES COMUNITARIOS -JENICE FERNANDA CANO ROMERO | DRA. SONIA GONZALEZ | FISICO |  | Entregado 02/03/2023 | 2023-03-15 | Revisada y devuelta a la dependencia con observaciones de fondo para correcciones. 10/03/2023 No se ha recibido el expediente ajustado.
| SDIS-239 | 2023-03-02 | 628 | LYDA VANESSA BARRERA RODRIGUEZ SEC. EDUCACION | INICIO PROCESO PROGRAMAS HOGARES COMUNITARIOS -KAMILA FERNANDA GARCIA CASTELLANOS | DRA. SONIA GONZALEZ | FISICO |  | Entregado 02/03/2023 | 2023-03-15 | Revisada y devuelta a la dependencia con observaciones de fondo para correcciones. 10/03/2023 No se ha recibido el expediente ajustado.
| SE-177 | 2023-03-02 | 629 | LYDA VANESSA BARRERA RODRIGUEZ SEC. EDUCACION | INICIO PROCESO P.S.P. APOYO PREVENCION SITUACIONES RIESGO COMUNIDAD EDUCATIVA MPIO TOCANCIPA - DIANA ANDREA SOTO CUBIDES | DRA. SONIA GONZALEZ | FISICO |  | Entregado 02/03/2023 | 2023-03-15 | Para firma del despacho Sr. Alcalde
| SDIS-224 | 2023-03-02 | 641 | YAMILE FORERO GARCIA SEC. DESARROLLO SOCIAL | INICIO PROCESO PROGRAMAS HOGARES COMUNITARIOS -JEIMY LORENA RODRIGUEZ ESPINOSA | DRA. SONIA GONZALEZ | FISICO |  | Entregado 02/03/2023 | 2023-03-15 | Revisada y devuelta a la dependencia con observaciones de fondo para correcciones. 10/03/2023 No se ha recibido el expediente ajustado.
| SDIS-209 | 2023-03-02 | 642 | YAMILE FORERO GARCIA SEC. DESARROLLO SOCIAL | INICIO PROCESO PROGRAMAS HOGARES COMUNITARIOS -ANA MARIA TORRES CASALLAS | DRA. SONIA GONZALEZ | FISICO |  | Entregado 02/03/2023 | 2023-03-15 | Revisada y devuelta a la dependencia con observaciones de fondo para correcciones. 10/03/2023 No se ha recibido el expediente ajustado.
| SDIS-220 | 2023-03-02 | 643 | YAMILE FORERO GARCIA SEC. DESARROLLO SOCIAL | INICIO PROCESO PROGRAMAS SOCIALES COMUNITARIOS -DEIDI DEL ROSARIO JOJOA BOTINA | DRA. SONIA GONZALEZ | FISICO |  | Entregado 02/03/2023 | 2023-03-15 | Revisada y devuelta a la dependencia con observaciones de fondo para correcciones. 10/03/2023 No se ha recibido el expediente ajustado.
| SDIS-252 | 2023-03-02 | 644 | YAMILE FORERO GARCIA SEC. DESARROLLO SOCIAL | INICIO PROCESO PROGRAMAS HOGARES COMUNITARIOS -DIANA CAROLINA NIÑO ZABALA | DRA. SONIA GONZALEZ | FISICO |  | Entregado 02/03/2023 | 2023-03-15 | Revisada y devuelta a la dependencia con observaciones de fondo para correcciones. 10/03/2023 No se ha recibido el expediente ajustado.
| SDIS-226 | 2023-03-02 | 653 | YAMILE FORERO GARCIA SEC. DESARROLLO SOCIAL | INICIO PROCESO PROGRAMAS SOCIALES - LENIS MARCELA CABRERA CABRERA | DRA. SONIA GONZALEZ | FISICO |  | Entregado 02/03/2023 | 2023-03-15 | Revisada y devuelta a la dependencia con observaciones de fondo para correcciones. 10/03/2023 No se ha recibido el expediente ajustado.
| SDIS-227 | 2023-03-02 | 654 | YAMILE FORERO GARCIA SEC. DESARROLLO SOCIAL | INICIO PROCESO PROGRAMAS SOCIALES - LILIA MERY URREGA URREGO | DRA. SONIA GONZALEZ | FISICO |  | Entregado 02/03/2023 | 2023-03-15 | Revisada y devuelta a la dependencia con observaciones de fondo para correcciones. 10/03/2023 No se ha recibido el expediente ajustado.
| SDIS-228 | 2023-03-02 | 655 | YAMILE FORERO GARCIA SEC. DESARROLLO SOCIAL | INICIO PROCESO PROGRAMAS SOCIALES - LINA MARIA GONZALEZ MATEUS | DRA. SONIA GONZALEZ | FISICO |  | Entregado 02/03/2023 | 2023-03-15 | Revisada y devuelta a la dependencia con observaciones de fondo para correcciones. 10/03/2023 No se ha recibido el expediente ajustado.
| SDIS-229 | 2023-03-02 | 656 | YAMILE FORERO GARCIA SEC. DESARROLLO SOCIAL | INICIO PROCESO PROGRAMAS SOCIALES - LIZETH JULIANA RODRIGUEZ GONZALEZ | DRA. SONIA GONZALEZ | FISICO |  | Entregado 02/03/2023 | 2023-03-15 | Revisada y devuelta a la dependencia con observaciones de fondo para correcciones. 10/03/2023 No se ha recibido el expediente ajustado.
| SDIS-230 | 2023-03-02 | 657 | YAMILE FORERO GARCIA SEC. DESARROLLO SOCIAL | INICIO PROCESO PROGRAMAS SOCIALES - LUCY ESPERANZA BELTRAN | DRA. SONIA GONZALEZ | FISICO |  | Entregado 02/03/2023 | 2023-03-15 | Revisada y devuelta a la dependencia con observaciones de fondo para correcciones. 10/03/2023 No se ha recibido el expediente ajustado.
| SDIS-231 | 2023-03-02 | 658 | YAMILE FORERO GARCIA SEC. DESARROLLO SOCIAL | INICIO PROCESO PROGRAMAS SOCIALES - LUA MARINA MALDONADO LOVERA | DRA. SONIA GONZALEZ | FISICO |  | Entregado 02/03/2023 | 2023-03-15 | Revisada y devuelta a la dependencia con observaciones de fondo para correcciones. 10/03/2023 No se ha recibido el expediente ajustado.
| SDIS-233 | 2023-03-02 | 659 | YAMILE FORERO GARCIA SEC. DESARROLLO SOCIAL | INICIO PROCESO PROGRAMAS SOCIALES - MARIA CONSUELO GUZMAN DIAZ | DRA. SONIA GONZALEZ | FISICO |  | Entregado 02/03/2023 | 2023-03-15 | Revisada y devuelta a la dependencia con observaciones de fondo para correcciones. 10/03/2023 No se ha recibido el expediente ajustado.
| SDIS-234 | 2023-03-02 | 660 | YAMILE FORERO GARCIA SEC. DESARROLLO SOCIAL | INICIO PROCESO PROGRAMAS SOCIALES - MARIA LUISA ROBAYO | DRA. SONIA GONZALEZ | FISICO |  | Entregado 02/03/2023 | 2023-03-15 | Revisada y devuelta a la dependencia con observaciones de fondo para correcciones. 10/03/2023 No se ha recibido el expediente ajustado.
| SDIS-235 | 2023-03-02 | 661 | YAMILE FORERO GARCIA SEC. DESARROLLO SOCIAL | INICIO PROCESO PROGRAMAS SOCIALES - MARIELA DEAZA GARZON | DRA. SONIA GONZALEZ | FISICO |  | Entregado 02/03/2023 | 2023-03-15 | Revisada y devuelta a la dependencia con observaciones de fondo para correcciones. 10/03/2023 No se ha recibido el expediente ajustado.
| SDIS-249 | 2023-03-02 | 662 | YAMILE FORERO GARCIA SEC. DESARROLLO SOCIAL | INICIO PROCESO PROGRAMAS SOCIALES - ROSALBA ZAMORA MANCERA | DRA. SONIA GONZALEZ | FISICO |  | Entregado 02/03/2023 | 2023-03-15 | Revisada y devuelta a la dependencia con observaciones de fondo para correcciones. 10/03/2023 No se ha recibido el expediente ajustado.
| SDIS-225 | 2023-03-02 | 665 | YAMILE FORERO GARCOIA SEC DESARROLLO SOCIAL | INICIO PROCESO PROGRAMAS SOCIALES - JEIMY MARCELA PEÑA | DRA. SONIA GONZALEZ | FISICO |  | Entregado 02/03/2023 | 2023-03-15 | Revisada y devuelta a la dependencia con observaciones de fondo para correcciones. 10/03/2023 No se ha recibido el expediente ajustado.
| SDIS-213 | 2023-03-02 | 666 | YAMILE FORERO GARCOIA SEC DESARROLLO SOCIAL | INICIO PROCESO PROGRAMAS SOCIALES - ANGELICA SALAMANCA BOLIVAR | DRA. SONIA GONZALEZ | FISICO |  | Entregado 02/03/2023 | 2023-03-15 | Revisada y devuelta a la dependencia con observaciones de fondo para correcciones. 10/03/2023 No se ha recibido el expediente ajustado.
| SDIS-256 | 2023-03-03 | 667 | YAMILE FORERO GARCIA SEC. DESARROLLO SOCIAL | INICIO PROCESO ACTIVIDADES PROGRAMAS ADULTO MAYO AUILIAR DE ENFERMERIA - ENCARNACION ORLARTE SANTOS | DRA. SONIA GONZALEZ | FISICO |  | Entregado 03/03/2023 | 2023-03-15 | Revisada y devuelta a la dependencia con observaciones de fondo para correcciones. 10/03/2023 No se ha recibido el expediente ajustado.
| SDIS-232 | 2023-03-03 | 668 | YAMILE FORERO GARCIA SEC. DESARROLLO SOCIAL | INICIO PROCESO ACTIVIDADES PROGRAMAS COMUNITARIOS - LUZ MERCEDES RINCON PINTO | DRA. SONIA GONZALEZ | FISICO |  | Entregado 03/03/2023 | 2023-03-15 | Revisada y devuelta a la dependencia con observaciones de fondo para correcciones. 10/03/2023 No se ha recibido el expediente ajustado.
| SDIS-253 | 2023-03-03 | 673 | YAMILE FORERO GARCIA SEC. DESARROLLO SOCIAL | INICIO PROCESO ACTIVIDADES PROGRAMAS SOCIALES - JOHANA FARIAS LIMAS | DRA. SONIA GONZALEZ | FISICO |  | Entregado 03/03/2023 | 2023-03-15 | Revisada y devuelta a la dependencia con observaciones de fondo para correcciones. 10/03/2023 No se ha recibido el expediente ajustado.
| SDIS-262 | 2023-03-03 | 674 | YAMILE FORERO GARCIA SEC. DESARROLLO SOCIAL | INICIO PROCESO ACTIVIDADES PROGRAMAS SOCIALES - PATRICIA ANGARITA AVELLANEDA | DRA. SONIA GONZALEZ | FISICO |  | Entregado 03/03/2023 | 2023-03-15 | Revisada y devuelta a la dependencia con observaciones de fondo para correcciones. 10/03/2023 No se ha recibido el expediente ajustado.
| SDIS-264 | 2023-03-03 | 675 | YAMILE FORERO GARCIA SEC. DESARROLLO SOCIAL | INICIO PROCESO ACTIVIDADES PROGRAMAS SOCIALES - OLGA LUCIA PATIÑO | DRA. SONIA GONZALEZ | FISICO |  | Entregado 03/03/2023 | 2023-03-15 | Revisada y devuelta a la dependencia con observaciones de fondo para correcciones. 10/03/2023 No se ha recibido el expediente ajustado.
| SDIS-263 | 2023-03-03 | 676 | YAMILE FORERO GARCIA SEC. DESARROLLO SOCIAL | INICIO PROCESO ACTIVIDADES PROGRAMAS SOCIALES - MYRIAM JANETH MORENO GOMEZ | DRA. SONIA GONZALEZ | FISICO |  | Entregado 03/03/2023 | 2023-03-15 | Revisada y devuelta a la dependencia con observaciones de fondo para correcciones. 10/03/2023 No se ha recibido el expediente ajustado.
| SP-1467-2023 | 2023-03-03 | 680 | GUILLERMOLEON GUALTEROS ROCHA SEC. PLANEACION - OSCAR HARVEY ROJAS CARRILLO SEC. HACIENDA | INICIO PROCESO P.S.P REPORTE INF. SUI Y APOYO MONITOREO RECURSOS SISTEMA GRAL DE PARTICIPACIONES AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO SGP - MPIO TOCANCIPA | DRA. SONIA GONZALEZ | FISICO |  | Entregado 03/03/2023 | 2023-03-15 | EN REVISION
| SDIS-260 | 2023-03-03 | 681 | YAMILE FORERO GRARZON SEC. DESSARROLLO SOCIAL | INICIO PROCESO ACTIVIDADES PROGRAMAS SOCIALES - MIRYAM LOPEZ PEDRAZA | DRA. SONIA GONZALEZ | FISICO |  | Entregado 03/03/2023 | 2023-03-15 | Revisada y devuelta a la dependencia con observaciones de fondo para correcciones. 10/03/2023 No se ha recibido el expediente ajustado.
| SDIS-265 | 2023-03-03 | 682 | YAMILE FORERO GRARZON SEC. DESSARROLLO SOCIAL | INICIO PROCESO ACTIVIDADES PROGRAMAS SOCIALES - NELLY ROCIO RODRIGUEZ DELGADILLO | DRA. SONIA GONZALEZ | FISICO |  | Entregado 03/03/2023 | 2023-03-15 | Revisada y devuelta a la dependencia con observaciones de fondo para correcciones. 10/03/2023 No se ha recibido el expediente ajustado.
| OCP-011-2023 | 2023-01-24 | 138 | LUISA FDA NARANJO PARDO JEFE OF. COMUNICACIONES Y PRENSA | INICIO PROCESO P.S. P PARA APOYOPUBLICACION Y ACTUALIZACION CONTENIDOS DIGITALES - GUIAFSNNI ANDRES RODRIGUEZ | DRA. DIANA OROZCO | FISICO |  | Entregado 24/01/2023 |  | Revisado, Carpeta se devolvió con obervaciones el 30/01/2023 y no ha sido remitida nuevamente con correcciones y/o ajustes. (No cumple con el perfil y la experencia requerida de acuerdo con la necesidad plasmada en los estudios previos y no justifica en su estudio de mercado el valor de los honorarios de acuerdo al perfil y actividades requeridas)
| MEMORANDO S/N | 2023-02-22 | 490 | MARCO ANTONIO NIÑO AYALA SEC. GOBIERNO | INICIO PROCESO P.S. P APOYO ACOMPAÑAMIENTO HURIDICO ACT. COMISARIA DE FLIA MPIO TOCANCIPA (MISAEL BAEZ) | DRA. DIANA OROZCO | FISICO |  | Entregado 22/02/2023 | 2023-03-13 | Carpeta se devolvió con obervaciones el 03/03/2023 y se remitio nuevamente con ajustes el 10/03/2023. Se encuentra pendiente la revision de la Minuta para publicar el proceso en SECOP II
| OCP-026-2023 | 2023-02-23 | 494 | LUISA FDA NARANJO - COMUNICACIONE Y PRENSA | INICIO PROCESO P.S. PRODUCCION Y EMISION ESPACIOS INFORMATIVOS TELEVISIVOS INST. MPIO TOCANCIPA - APT TELECOMU NICACIONES R/L ABDENAGO AGUILAR LUNA | DRA. DIANA OROZCO | FISICO |  | Entregado 23/02/2023 | 2023-03-15 | Revisado, carpeta se devolvió con observaciones el 06/03/2023 se encuentra en ajustes y corrección.
| SH-0141 | 2023-02-23 | 498 | OSCAR HARVEY ROJAS CARRILLO SEC. HACIENDA | INICIO PROCESO P.S. P. APOYO DEPURACION CONTABLE Y OTRAS ACTIVIDADES - ADRIANA DEL PILAR MARTINEZ | DRA. DIANA OROZCO | FISICO |  | Entregado 23/02/2023 | 2023-03-15 | Revisada, se encuentra pendiente revisar los ajustes relizados por la Secretaría de Hacienda
| SH-152 | 2023-02-24 | 533 | OSCAR HARVEY ROJAS CARRILLO SEC. HACIENDA | INICIOPROCESO P.S. APOYO GESTION CONTABLE Y FINANCIERA SEC. HACIENDA MPIO TOCANCIPA - YURI NELIDA MONTENEGRO TIJARO | DRA. DIANA OROZCO | FISICO |  | Entregado 24/02/2023 | 2023-03-15 | Revisada, se encuentra pendiente revisar los ajustes relizados por la Secretaría de Hacienda
| SE-142 | 2023-02-25 | 534 | LYDA VANESSA BARRERA RODRIGUEZ SEC. EDUCACION | INICIO PROCESO ADQ. BIENES Y SERVICIOS ORIENTADOS A FORTALECER LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIA DE LAS INT. EDUCATIVAS OF. DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA - TRES EDITORES SAS | DRA. DIANA OROZCO | FISICO |  | Entregado 25/02/2023 | 2023-03-17 | Revisado, carpeta se devolvió con observaciones el 09/03/2023 no ha sido remitida nuevamente con los ajustes y correcciones.
| SH-162 | 2023-03-03 | 677 | OSCAR HARVEY ROJAS CARRILLO SEC. HACIENDA | INIIO PROCESO P.P. ACT. DEPURACION Y RECAUDO PREDIAL SEC. HACIENDA - SANDRA MILENA PARDO CANASTERO | DRA. DIANA OROZCO | FISICO |  | Entregado 06/03/2023 | 2023-03-17 | PARA REVISION
| SDIS-070 | 2023-02-13 | 331 | YAMILE FORERO GARCIA SEC. DESARROLLO SOCIAL | INICIO PROCESO P.S.A. EJECUCION ACTIVIDADES LUDOTECAS - YINA MARIA MARTINEZ | DRA. SONIA NIETO | FISICO | REASIGANADO 24/02/2023 | Entregado 13/02/2023 | 2023-03-15 | PENDIENTE PARA PUBLICACION EXPEDIENTE EN REVISION DE CALUSULADO COMPLEMENTARIO
| SDIS-072 | 2023-02-13 | 333 | YAMILE FORERO GARCIA SEC. DESARROLLO SOCIAL | INICIO PROCESO P.S.A. EJECUCION ACTIVIDADES LUDOTECAS -DANIELA ALEXANDRA CETINA | DRA. SONIA NIETO | FISICO | REASIGANADO 24/02/2023 | Entregado 13/02/2023 | 2023-03-15 | PENDIENTE PARA PUBLICACION EXPEDIENTE EN REVISION DE CALUSULADO COMPLEMENTARIO
| SDIS-073 | 2023-02-13 | 334 | YAMILE FORERO GARCIA SEC. DESARROLLO SOCIAL | INICIO PROCESO P.S.A. EJECUCION ACTIVIDADE LUDOTECAS -ALCIRA LASSO GIL | DRA. SONIA NIETO | FISICO | REASIGANADO 24/02/2023 | Entregado 13/02/2023 | 2023-03-15 | PENDIENTE PARA PUBLICACION EXPEDIENTE EN REVISION DE CALUSULADO COMPLEMENTARIO
| SDIS-075 | 2023-02-13 | 335 | YAMILE FORERO GARCIA SEC. DESARROLLO SOCIAL | INICIO PROCESO P.S.A. EJECUCION ACTIVIDADES LUDOTECAS -EDWIN BUITRAGO GOMEZ | DRA. SONIA NIETO | FISICO | REASIGANADO 24/02/2023 | Entregado 13/02/2023 |  | EL EXPEDIENTE FUE DEVUELTO EL DIA 07 DE MARZO EL CONTRATISTA APARECE COMO BENEFICIARIO EL SEGURIDAD SOCIAL
| SDIS-096 | 2023-02-14 | 353 | YAMILE FORERO GARCIA SEC. DESARROLLO SOCIAL | INICIO PROCESO P.S.APOYO ACTIVIDADES PROGRAMA LUDOTECAS - MARIA JULIETH ROA GUERRERO | DRA. SONIA NIETO | FISICO | REASIGANADO 24/02/2023 | Entregado 14/02/2023 | 2023-03-15 | se encuentra en proceso de revision de la documentacion
| SDIS-077 | 2023-02-15 | 372 | YAMILE FORERO GARCIA SEC. DESARROLLO SOCIAL | INICIO PROCESOS ACTIVIDADES PROGRAMA LUDOTECAS - CRIASTIAN MAURICIO RODRIGUEZ GOMEZ | DRA. SONIA NIETO | FISICO | REASIGANADO 24/02/2023 | Entregado 15/02/2023 | 2023-03-21 | EN REVISION
| SDIS-095 | 2023-02-15 | 386 | YAMILE FORERO GARCIA | INICIO PROCESO PROGRAMA LUDOTECAS - NUBIA LILIANA GIL ABRIL | DRA. SONIA NIETO | FISICO | REASIGANADO 24/02/2023 | Entregado 15/02/2023 | 2023-03-17 | se encuentra en proceso de revision de la documentacion
| SDIS | 2023-02-17 | 412 | YAMILE FORERO GARCIA - SEC. DESARROLLO SOCIAL | INICIO PROCESO P.S. APOYO ACT. PROGRAMA LUDOTECAS - DARLY BRIYITH GUATIVA FLAUTERO | DRA. SONIA NIETO | FISICO | REASIGANADO 24/02/2023 | Entregado 17/02/2023 | 2023-03-17 | se encuentra en proceso de revision de la documentacion
RADICADOS ENTRE EL 06 Y 10 DE MARZO
| SDIS-247 | 2023-03-06 | 685 | YAMILE FORERO GARCIA SEC. DESARROLLO SOCIAL | INICIO PROCESO P.S.A. ACT. PROGRAMAS SOCIALES - YULY YANETH GARZON GOMEZ | DRA. SONIA GONZALEZ | FISICO |  | Entregado 06/03/2023 | 2023-03-21 | Revisada y devuelta a la dependencia con observaciones de fondo para correcciones. 10/03/2023 No se ha recibido el expediente ajustado.
| SDIS-248 | 2023-03-06 | 686 | YAMILE FORERO GARCIA SEC. DESARROLLO SOCIAL | INICIO PROCESO P.S.A. ACT. PROGRAMAS SOCIALES -YURLY VIVIANA RIAÑO HERNANDEZ | DRA. SONIA GONZALEZ | FISICO |  | Entregado 06/03/2023 | 2023-03-21 | Revisada y devuelta a la dependencia con observaciones de fondo para correcciones. 10/03/2023 No se ha recibido el expediente ajustado.
| SDIS-261 | 2023-03-06 | 692 | YAMILE FORERO GARCIA SEC. DESARROLLO SOCIAL | INICIO PROCESO PROGRAMAS SOCIALES HOGARES COMUNITARIOS - MONICA UMAÑA MORENO | DRA. SONIA GONZALEZ | FISICO |  | Entregado 06/03/2023 | 2023-03-21 | Revisada y devuelta a la dependencia con observaciones de fondo para correcciones. 10/03/2023 No se ha recibido el expediente ajustado.
| SDIS-244 | 2023-03-06 | 696 | YAMILE FORERO GARCIA SEC. DESARROLLO SOCIAL | INICIO PROCESO PROGRAMAS SOCIALES COMUNITARIOS -YANETH ALVAREZ CONTRERAS | DRA. SONIA GONZALEZ | FISICO |  | Entregado 06/03/2023 | 2023-03-21 | Revisada y devuelta a la dependencia con observaciones de fondo para correcciones. 10/03/2023 No se ha recibido el expediente ajustado.
| SDIS-241 | 2023-03-06 | 697 | YAMILE FORERO GARCIA SEC. DESARROLLO SOCIAL | INICIO PROCESO PROGRAMAS SOCIALES COMUNITARIOS - SANDRA MILENA LOPEZ PORRAS | DRA. SONIA GONZALEZ | FISICO |  | Entregado 06/03/2023 | 2023-03-21 | Revisada y devuelta a la dependencia con observaciones de fondo para correcciones. 10/03/2023 No se ha recibido el expediente ajustado.
| SDIS-243 | 2023-03-06 | 698 | YAMILE FORERO GARCIA SEC. DESARROLLO SOCIAL | INICIO PROCESO PROGRAMAS SOCIALES COMUNITARIOS - TATIANA MARCELA VERA PIÑERES | DRA. SONIA GONZALEZ | FISICO |  | Entregado 06/03/2023 | 2023-03-21 | Revisada y devuelta a la dependencia con observaciones de fondo para correcciones. 10/03/2023 No se ha recibido el expediente ajustado.
| SDIS-246 | 2023-03-06 | 699 | YAMILE FORERO GARCIA SEC. DESARROLLO SOCIAL | INICIO PROCESO PROGRAMAS SOCIALES COMUNITARIOS - NESLY LILIANA GOMEZ CANDIL | DRA. SONIA GONZALEZ | FISICO |  | Entregado 06/03/2023 | 2023-03-21 | Revisada y devuelta a la dependencia con observaciones de fondo para correcciones. 10/03/2023 No se ha recibido el expediente ajustado.
| SDIS-242 | 2023-03-06 | 700 | YAMILE FORERO GARCIA SEC. DESARROLLO SOCIAL | INICIO PROCESO PROGRAMAS SOCIALES COMUNITARIOS - SANDY QUINTERO ARIAS | DRA. SONIA GONZALEZ | FISICO |  | Entregado 06/03/2023 | 2023-03-21 | Revisada y devuelta a la dependencia con observaciones de fondo para correcciones. 10/03/2023 No se ha recibido el expediente ajustado.
| SDIS-240 | 2023-03-06 | 702 | YAMILE FORERO GARCIA SEC. DESARROLLO SOCIAL | INICIO P.S.A. GESTION PROGRAMAS SOCIALES - LAURA JULIANA PATIÑO VARGAS | DRA. SONIA GONZALEZ | FISICO |  | Entregado 06/03/2023 | 2023-03-21 | Revisada y devuelta a la dependencia con observaciones de fondo para correcciones. 10/03/2023 No se ha recibido el expediente ajustado.
| SCP-066 | 2023-03-07 | 708 | GUILLERMO GORDILLO GALAN SEC. CULRURA Y PATRIMONIO | P.S.P FOEMACION MUSICAL ENFAISI CORNO - GUSTAVO ADOLFO PINILLA | DR. EDWIN GOMEZ | FISICO |  | Entregado 07/03/2023 | 2023-03-21 | EN REVISION
| SDIS-284 | 2023-03-07 | 709 | YAMILE FORERO GARCIA - SEC. DESARROLLO SOCIAL | P.S. COMO OPERADOR ESTRATEGIA ALIMENTACION PROGRAMAS SOCIALRES | DR. EDWIN GOMEZ | FISICO |  | Entregado 07/03/2023 | 2023-03-21 | Con minuta proyectada para revisión
| SDIS-280 | 2023-03-07 | 715 | YAMILE FORERO GARCIA SEC. DESARROLLO SOCIAL | INICIO PROCESO AUX. ENFERMERIA PROGRAMA DISCAPACIDAD - ANDREA CATALINA LOPEZ MUNAR | DRA. SONIA GONZALEZ | FISICO |  | Entregado 07/03/2023 | 2023-03-21 | Revisada y devuelta a la dependencia con observaciones de fondo para correcciones. 10/03/2023 No se ha recibido el expediente ajustado.
| SCP-127 | 2023-03-08 | 727 | GUILLERMO GORDILLO GALAN SEC. CULTURA Y PATRIMONIO | INICIO PROCESO P.S.P. FORMACION USICAL BANDA MARCHA INCLUSION CULTURA DE LA ESCUELAS DE FORMACIOPN - EDGAR ORLANDO VELANDIA MALAGON | DR. RICARDO REDONDO | FISICO |  | Entregado 08/03/2023 | 2023-03-21 | Con minuta proyectada para revisión
| SCP-129 | 2023-03-09 | 736 | YAMILE GARCIA FORERO SEC. DESARROLLO SOCIAL | INICIO PROCESO P.S.A.GESTION FORMACIONINICIACION LITERARIA - YEIMI NATALIA BARACALDO CARDENAS | DR. EDWIN GOMEZ | FISICO |  | Entregado 09/03/2023 | 2023-03-21 | EN REVISION
| SA-154/23 | 2023-03-09 | 737 | ADRIANA CAROLINA MUÑOIZ SEC. ADMON | P.S. SOPORTE, MTTO Y ACTUALIZACION A LOS MODUULOS DE CONTABILIDAD, TESORERIA, CONTROL PRESUPUESTA. ENTRE OTROS - | DRA. DIANA OROZCO | FISICO |  | Entregado 09/03/2023 | 2023-03-17 | PARA REVISION
| SDIS-295 | 2023-03-09 | 738 | YAMILE FORERO GARCIS SEC. DESARROLLO SOCIAL | INICIO PROCESO P.S.ARTISTICOS CONMEMORACION DIA DE LA MUJER - FUNDACION TEATRO NACIONAL | DRA. DIANA OROZCO | FISICO |  | Entregado 09/03/2023 | 2023-03-17 | Revisado, carpeta se devolvió con observaciones el 09/03/2023, la Secretaria de Desarrollo Social se encuentra ralizando ajustes y correcciones a os documentos del proceso
| SCP-128 | 2023-03-09 | 744 | GUILLERMO LEON GUALTEROS ROCHA SEC. PLANEACION | INICIO PROCESO P.S. P. FORMACION TECNICA INTERPRETACION ESCENICA (TEATRO) - VIVIANA CATHERINE MORENO DIAZ | DR. RICARDO REDONDO | FISICO |  | Entregado 09/03/2023 | 2023-03-21 | EN REVISION
| SCP-131 | 2023-03-09 | 745 | GUILLERMO LEON GUALTEROS ROCHA SEC. PLANEACION | INICIO PROCESO P.S.P FORMACION TEATRO DE CALLE Y CIRCO DENTRO CONVENIO LUDICO - MARLON LOPEZ SANCHEZ | DR. RICARDO REDONDO | FISICO |  | Entregado 09/03/2023 | 2023-03-21 | EN REVISION
| SCP-133 | 2023-03-09 | 746 | GUILLERMO GORDILLO GALAN SEC. CULTURA Y PATRIMONIO | INICIO PROCESO P.S.P PROFUNDIZACION INTERPRETACIOAN ESCENICA TEATRO - DIANA MARCELA POVEDAA MORENO | DR. EDWIN GOMEZ | FISICO |  | Entregado 09/03/2023 | 2023-03-21 | EN REVISION
| SCP-135 | 2023-03-09 | 749 | GUILLERMO GORDILLO GALAN SEC. CULTURA Y PATRIMONIO | INICIO PROCESO P.S.A FORMACION MUSICAL DE LA BANDA MARCHA ANTONIA SANTOS VDA VERGANZO - EDERSON ROMERO | DR. RICARDO REDONDO | FISICO |  | Entregado 09/03/2023 | 2023-03-21 | EN REVISION
| SCP-134 | 2023-03-09 | 750 | GUILLERMO GORDILLO GALAN SEC. CULTURA Y PATRIMONIO | INICIO PROCESO P.S.A FORMACION TECNICA EN INTERPRETACION ESCENICA DANZA, FORMACION BALLET LEIDY NATALIA DOMINGUEZ | DR. EDWIN GOMEZ | FISICO |  | Entregado 09/03/2023 | 2023-03-21 | EN REVISION
| SCP-136 | 2023-03-09 | 751 | GUILLERMO GORDILLO GALAN SEC. CULTURA Y PATRIMONIO | INICIO PROCESO P.S.A FORMACION EN EL AREA TEATRO DE SALA - YUDY CATHERINE LOPEZ GUZMAN | DR. EDWIN GOMEZ | FISICO |  | Entregado 09/03/2023 | 2023-03-21 | EN REVISION
| SCP-124 | 2023-03-10 | 752 | GUILLERMO GORDILLO GALAN SEC. CULTURA Y PATRIMONIO | INICIO PROCESO P.S.A GESTION DESARROLLO ACT. LECTURA RED BIBLIOTECAS - JAVIER A. NAVAS TINJACA | DR. RICARDO REDONDO | FISICO |  | Entregado 10/03/2023 | 2023-03-21 | EN REVISION
| SCP-125 | 2023-03-10 | 753 | GUILLERMO GORDILLO GALAN SEC. CULTURA Y PATRIMONIO | INICIO PROCESO P.S.A GESTION DESARROLLO ACT. LECTURA Y ESCRITURA RED BIBLIOTECAS - ADRIANA MARIA BARCO GOMEZ | DR. EDWIN GOMEZ | FISICO |  | Entregado 10/03/2023 | 2023-03-21 | EN REVISION
| SCP-130 | 2023-03-10 | 754 | GUILLERMO GORDILLO GALAN SEC. CULTURA Y PATRIMONIO | INICIO PROCESO P.S.P. FORMACION INTERPRETACION EWSCENICA (TEATRO) - ARGEMIRO JOSE GAMEZ | DR. EDWIN GOMEZ | FISICO |  | Entregado 10/03/2023 | 2023-03-21 | EN REVISION
| SCP-126 | 2023-03-10 | 755 | GUILLERMO GORDILLO GALAN SEC. CULTURA Y PATRIMONIO | INICIO PROCESO P.S.A GESTION DESARROLLO ACT. LECTURA Y ESCRITURA RED BIBLIOTECAS -LEYDY CATHERINE ROMERO CRINTANCHO | DR. RICARDO REDONDO | FISICO |  | Entregado 10/03/2023 | 2023-03-21 | EN REVISION
| SCP-134 | 2023-03-10 | 756 | GUILLERMO GORDILLO GALAN SEC. CULTURA Y PATRIMONIO | INICIO PROCESO P.S.P. FORMACION INTERPRETACION MUSICAL ENFASIS PIANO PARA NIÑOS - MARIA CAMILA VILLADA | DR. EDWIN GOMEZ | FISICO |  | Entregado 10/03/2023 | 2023-03-21 | EN REVISION
| SE-203 | 2023-03-10 | 757 | LYDA VANESSA BARRERA RODRIGUEZ SEC. EDUCACION | INICIO PROCESO P.S.P ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIRENTO ESTRATEGIA TRANSPORTE ESCOLAR MPIO TOCANCIPA - LINA MARCELA LOPEZ MAYORGA | DRA. SONIA GONZALEZ | FISICO |  | Entregado 10/03/2023 | 2023-03-21 | EN REVISION
| SCP-137 | 2023-03-10 | 765 | GUILLERMO GORDILLO GALAN SEC. CULTURA Y PATRIMONIO | INICIO PROCESO P.S. APOYO FORMACION MUSICAL AGRUPACIONES MUSICA ANDINA -JACIER MAURICIO RESTREPO MONTAÑEZ | DR. RICARDO REDONDO | FISICO |  | Entregado 10/03/2023 | 2023-03-21 | EN REVISION
| SS-327 | 2023-03-10 | 766 | MONICA DEL PIULAR MONTERO PEREZ - SEC. SALUD | INICIO PROCESO P.S. APOYO ACT. OPERATIVAS, Y DE GESTION DCTAL SEC. SALUD - MARTINA GONZALEZ BENAVIDES | DRA. DIANA OROZCO | FISICO |  | Entregado 10/03/2023 | 2023-03-17 | PARA REVISION